## FDP
Proyecto: Conceción Red Férrea del Pacifico
Inforación del Contrato
Número | 09-CONP-98
Objeto | La rehabilitación, conservación, operación y explotación de la infraestructura de transporte férreo de la Red del Pacífico: Buenaventura - La Felisa y el ramal Zarzal – La Tebaida - Prominex. La cesión del derecho de paso de un tramo de la línea de la ciudad de Cali La construcción, operación y mantenimiento de una Terminal de transferencia de carga en la Felisa.
URL SECOP | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-132261
fecha | Suscripción Contrato 18/12/1998 - Acta de Inicio 14/03/2000
Lista de Otrosí
Otrosí No. | Fecha | Resumen
1 | 1999-01-19 | Se suprime el numeral 71.1 del contrato, se modifican aspectos de la garantía única y se concede plazo para el pago de la comisión de éxito.
2 | 1999-02-05 | Modifica cláusulas sobre entrega, objeciones y delimitación de bienes
3 | 2000-03-14 | Acuerdos para iniciar la ejecución del Plan de Obras; se modifican cláusulas 3, 7, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 33,36, 49,78, 87, 93, 95,107, 111, 131, 133 y se estructura el Anexo 1, con especificaciones del Plan de Obras;
Anexo 1 al otrosi No. 3 | 2000-03-14 | 1. Requerimientos mínimos del plan de obras de rehabilitación.
2. Especificaciones mínimas de rehabilitación y conservación de la red pacífico.
4 | 2001-05-02 | 1. Modificación del contrato de fiducia.
2. El Concesionario deberá presentar mensualmente a la Interventoría facturas o documentos que soporten los pagos efectuados con cargo a los fondos.
3. Operación del tramo Yumbo-La Tebaida a más tardar cuando termine la rehabilitación del primer año.
5 | 2001-12-06 | 1. Modificar el contrato de Concesión en cuanto al cambio de razón social , nuevo Tren de Occidente.
2. Modificar la redacción de la cláusula 27. Administración de los recursos, a través de 2 fiduciarias.
6 | 2002-01-17 | Aprueba el plan de obras versión 5.0 y el MFDA; se autoriza desembolso, se acuerda sobre mantenimiento, operación, e inventario de bienes muebles e inmuebles, con sus valores.
7 | 2002-05-08 | Acuerdos consecuenciales ante decisión de FERROVÍAS de entregar al INVÍAS una franja de terreno de 14 m de ancho del sector comprendido entre El Piñal km 3+500 y el SENA km 5+300.
8 | 2002-07-30 | Los bienes muebles entregados en el acta No. 42 se vinculan a la Concesión; se adoptan decisiones sobre los rendimientos financieros y los gastos de la fiducia y se autoriza modificar los contratos de fiducia.
9 | 2003-12-12 | Cesión del contrato de FERROVÍAS al INCO. Reemplazo del contrato a la entidad concedente FERROVÍA por INCO
10 | 2004-11-23 | -Ampliación plazo de la rehabilitación -reconstrucción hasta el 30 de abril de 2006
11 | 2004-12-30 | -Elaborar los estudios y diseños de los pasos a desnivel de: Zarzal-La Tebaida - Prominex y El Rozo.
-Rehabilitar, operar y mantener de manera provisional y en condiciones de seguridad los paso a nivel de atención prioritaria que se encuentran ubicados en la ciudad de Cali.
Valor del otrosí: 15.670'257.636,87
12 | 2006-05-05 | Ampliar la ejecución de Plan de Rehabilitación hasta el 26 de junio de 2006
13 | 2008-03-11 | Modificar la Cláusula 132 del contrato de concesión autorizar tribunal ante la Sociedad Colombiana de Ingenieros
14 | 2008-07-10 | Modificar la Cláusula 132 del contrato de concesión
15 | 2008-07-10 | Autorizar la cesión del contrato de concesión de Tren de Occidente a Ferrocarril del Oeste S.A.
16 | 2013-07-05 | Establece Periodo de transcicion, para el aseguramiento del contrato, pasa la poliza de garantia Unica de US$10 mll, a US$750K, se entregan las locomotras U1823 y U1824
17 | 2014-12-30 | Amplia el periodo de Transicion establecido el en Otrosí 16, aumenta a US$3,000,000, la garantia unica de Cumplimiento, realiza la entrega de 30 plataformas convencionales, ubiucadas en el tramo Dorada - Chiriguana.
18 | 2015-06-10 | Se establece la entrega de los trenes de trabajo de TDO a FDP, asi como el corredor y los materiales para su vigilancia y custodia, todo lo anterior en caso de que TDO, acepte la cesión de los contratos de Fiducía.
19 | 2015-12-30 | Ampliación del plazon para el Plan de Normalización de la Red Férrea del Pacífico, del 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, y el incremento de la garantia unica de cumplimiento de un valor de USD 3 millones a USD5,27 Millones.
Note on B6: Alejandro Forero Guzman: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285