## Fm-6x
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | Código: SEPG-F-030
|  | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION RIESGOS Y ENTORNO | [7 empty] | Elaborado por: VP - Gerencia de Riesgos
Versión:
Fecha form: 15/04/2013
|  | MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL ANTICORRUPCION AÑO 2016 | [7 empty] | Hoja 1 de 1
ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MISION: | Desarrollamos infraestructura a través de Asociaciones Público Privadas, para generar conectividad, servicios de calidad y desarrollo sostenible. Nuestra gestión se basa en el trabajo en equipo y el crecimiento personal y profesional de nuestro talento humano.
FECHA DE ELABORACION Y CONSOLIDACION: ENERO DE 2016
IDENTIFICACION |  |  |  |  | ANÁLISIS | MEDIDAS DE MITIGACION |  | SEGUIMIENTO
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSAS |  | PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION | CONTROL EXISTENTE | ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO | AREA LIDER | AREAS RESPONSABLES | RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2016)
|  |  | CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES) | CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)
1. PROCESO DE LA CONTRATACION PUBLICA
1.1. AREIA VULNERABLE - GERENCIA DE CONTRATACIÓN
1 | Elaboración de pliego de condiciones a la medida de una firma(s) particular. | El pliego de condiciones se elabora con condiciones y requisitos específicos, con el fin de adjudicar el contrato a una firma(s) en particular. | Posibilidad de que el personal de la entidad que estructura efectúe, o intervenga directamente en el proceso de contratación este en connivencia con un posible proponente. | Posibilidad de que el personal externo a la entidad que participa en la estructuración asesore a los proponentes este en connivencia con posible proponente. | Posible | Comité de Contratación. R223/234 DE 2011. R308/2013. Circular 01 de 2014 - Vicepresidencia Jurídica. | - Continuar con la política de que los pliegos de condiciones de los procesos de APP sigan siendo aprobados en comité de Contratos. - Actualización del Manual de Contratación de la ANII. | GIT DE CONTRATACION | COMITÉ DE CONTRATOS | 100%
[6 empty] | Elaboración de pliegos de condiciones para APP con la participación de estructuradores externos y otras áreas de la ANI y documentos del proceso estandarizados. | Continuar con la suscripción de actas de confidencialidad con funcionarios, contratistas y personal externo de la agencia. | GIT DE CONTRATACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACIÓN - VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | 100%
|  |  | Corrupción por parte de los funcionarios encargados de estructurar, tramitar los proyectos. | Corrupción por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso. |  | Posibilidad de que terceros independientan puedan participar en los procesos de selección dela cuarta generación de concesiones - APP, concesión o cualquier otra forma de Asociación Pública Privada. | Continuar en conjunto con la secretaria de transparencia de la Presidencia de la Republica con el Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MRAN | GIT DE CONTRATACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION, Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | 100%
[6 empty] | Durante el proceso de selección de los proyectos de APP participa la Vicepresidencia de Estructuración, las Gerencias de Estructuración y Contratación de la Vicepresidencia Jurídica y consultores externos contratados por la ANI. | Continuar con la aplicación de los documentos estandarizados de APP. | GIT DE CONTRATACION | GERENCIA DE CONTRATACION GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | 100%
2 | Filtración de la información antes de publicación de pliegos, o de la asignación de licitación | Suministrar cualquier tipo de información que pueda dar ventaja(s) a una firma(s) en particular, antes de la divulgación oficial del pliego de condiciones, o resultados de licitación. | Funcionarios y/ o contratista suministren información a terceros | Gente externa con intereses cruzados. | Posible | Sala de evaluación monitoreada con circuito de tv, con grabación y restricciones de sacar o entrar documentos y uso de celular. | Socializar el protocolo de seguridad para la sala de evaluación. | GIT DE CONTRATACION | --- | 100%
|  |  | Relaciones entre funcionarios/contratistas y terceros con motivo de sus trabajos. |  |  | Control de la información. | Presentar a consideración de la Vicepresidencia Jurídica una Guía de Evaluación de Ofertas | GIT DE CONTRATACION | --- | 100%
|  |  | Falta de confidencialidad en el manejo de la información | Estructuradores suministren información de los estudios de factibilidad. |  | Se encuentra restringido el acceso al Sistema de Gestión Documental Orfeo para la consulta de documentos no asignados al responsable del proceso | El acceso a consultar los expedientes de ORFEO de los abogados se encuentra restringido | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 100%
|  |  | Posibles debilidades en protocolos de manejo de información electrónica |  |  | Todo documento se publica en el SECOP de manera oportuna. | Continuar con la medición de indicadores operativos del G.I.T de Contratación que permitan medir el nivel de cumplimiento de publicaciones en el SECOP . | GIT DE CONTRATACION | --- | 100%
3 | Calificación de los pliegos de forma subjetiva o errónea. | Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en calificación de propuestas, con el fin de favorecer a una firma(s) en particular. | Conflictos de interés de parte del evaluador. | Gente externa con intereses cruzados. | Posible | La decisión final debe ser sustentada y validada por el filtro del Jefe del evaluador, y el Gerente Contractual. | - Comité de contratación - Comité de Evaluación | GIT DE CONTRATACION | COMITÉ DE CONTRATOS | 100%
|  |  | Estándares subjetivos de calificación |  |  | Existe un Comité de Evaluación quienes evalúan las propuestas con base en criterios previamente definidos, sobre todo en la oferta económica, así como herramientas para prevenir e identificar la colusión
|  |  | Falta de controles dentro del proceso. |  |  | La decisión final deberá ser aprobada por Comité de Contratación del cual hacen parte todos los Gerentes y Vicepresidentes. | Comité de contratación
4 | Adjudicar contratos a firma(s) con malas prácticas o que representen riesgo de LAFT/CO. | El contrato de concesión, de interventoría o del estructurador, se pueda adjudicar a firma(s) sin tener en cuenta otros factores como antecedentes de malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, actividades o socios con actividades sospechas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción - LAFT/CO | No existen políticas o procedimientos para proceder ante sospechas de actividades u operaciones fraudulentas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de corrupción. LAFT/CO durante el sistema de precalificación, proceso de selección o ejecución del contrato . | Existe la restricción de ley y constitución para restringir por sospecha | Posible | Verificación de antecedentes frente a integración de firmas participantes/adjudicatarios. | Evaluadores externos en procesos de APP | GIT DE CONTRATACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
[6 empty] | En el pliego de condiciones se establecen compromisos de probidad y transparencia | Sensibilización de el compromiso de probidad y transparencia de los proponentes | GIT DE CONTRATACION | PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Las normas de contratación limitan la posibilidad de restringir la participación a personas que no estén incursas de manera expresa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad sin que sea posible hacer dicha restricción por malas prácticas que no se cataloguen en esas causales. Sin embargo es obligación conocer a sus proveedores y reportar según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999. |  |  | En las nuevas minuta del contratos se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos, y conductas ilícitas | Cláusula estándar contiene obligación del concesionario frente a LA/FT. | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GIT DE CONTRATACIÓN | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 100%
5 | Modificar los pliegos de condiciones con el fin de favorecer a terceros. | Los pliegos de condiciones se podrían modificar luego de su publicación oficial, para favorecer o perjudicar algún candidato(s) | Falta de procedimiento para ajustes oficiales a los pliegos. | Gente externa con intereses cruzados. | Posible | Todo documento se publica en el SECOP de manera oportuna | Continuar con la medición de indicadores operativos del G.I.T de Contratación que permitan medir el nivel de cumplimiento de publicaciones en el SECOP . | GIT DE CONTRATACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
[6 empty] | Indicadores Operativos del GIT de Contratación | Medición y seguimiento de los indicadores operativos del GIT de Contratación. | GIT DE CONTRATACION
|  |  | Falta de controles dentro del proceso. |  |  | Toda la información lo que se publica en SECOP tiene previo visto bueno del Gerente de Contratación. Los actos administrativos más importantes son presentados ante el Comité de Contratación. | Incluír el inventario de adendas en el reporte del GIT de Contratación. | GIT DE CONTRATACION
2. PROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
2.1. AREA VULNERABLE - GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACIÓN
1 | Elaboración de pliegos de condiciones y condiciones contractuales a la medida de una firma(s) particular. | El pliego de condiciones se podría elaborar bajo condiciones y requisitos específicos, con el fin de adjudicar el contrato a una(s) firma(s) en particular. | Los funcionarios que estructuran los proyectos pueden intervenir colusivamente en el proceso de contratación. Proceso ineficaz de revisión de antecedentes de firmas estructuradoras. | Posibilidad de que el personal externo que participa en la estructuración asesora a los proponentes, con el fin de direccionar favorecimientos a una(s) firma(s). Acuerdos colusivos y prácticas de corrupción por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso. | Posible | Participar en los Comité de Contratación mediante la formulación de recomendaciones. | Aplicar las recomendaciones emitidas por el Comité de Contratación. | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
[6 empty] | Estructuración jurídica estableciendo requisitos y condiciones claras y transparentes, con el fin de evitar medidas ajustadas en favor de agentes privados específicos. | Definición expresa en los documentos de precalificación y en los pliegos de licitación respecto del conflicto de interés para el personal externo. | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
[6 empty] | Establecer filtros en la contratación de funcionarios ANI, que permitan establecer si los perfiles y antecedentes presentan riesgo de prácticas colusorias. | Continuar la Implementación del Modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel MRAN. Mejorando el protocolo de su funcionamiento para una mayor efectividad del mismo, en cuanto a las posibles denuncias por actos de corrupción en los procesos de contratación | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | 100%
[6 empty] | Remitir mensajes de alerta a la Vicepresidencia de Estructuración sobre posibles situaciones de colusión y corrupción. | Identificar y transmitir mensajes de alerta a la Vicepresidencia de Estructuración sobre posibles situaciones de colusión y corrupción. Continuar mejorando la versiones de contrato estándar, contrato APP y propuesta de pliegos estándar, de acuerdo a la evolución de las condiciones y liniamientos normativos | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | 100%
[6 empty] | Solicitar acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, en los procesos de mayor envergadura o cuando se considere necesario. | Atender las observaciones de la Procuraduría General de la Nación derivadas del acompañamiento preventivo en los procesos de selección de mayor envergadura. | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
[6 empty] | Autocapacitar el grupo de trabajo y revisar casos de otras entidades, para evitar medidas de corrupción y colusión en el desarrollo de los procesos de selección. | Continuar implementando las recomendaciones del sistema integrado de calidad impulsado por el área de Planeación en lo relacionada con la estructuración jurídica. | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA DE PLANEACIÓN | 100%
2 | Filtración de información antes o durante el inicio de los procedimientos o los trámites de estructuración y selección de los proyectos de Asociación público Privada. | Suministrar cualquier tipo de información que pueda dar ventaja(s) a una firma(s) en particular antes o durante el desarrollo de los procedimientos o trámites de estructuración y selección de los proyectos de Asociación público Privada. | Dilación injustificada entre los tiempos de aprobación de pliegos y su publicación oficial. Suministro de información a terceros por parte de funcionarios y/o contratistas. Falta de confidencialidad en el manejo de la información. Inobservancia de protocolos de manejo de información electrónica. | Corrupción o colusión por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso de selección. | Posible | Control de la información a través del envío de copia transversal de todos los documentos a todas las áreas involucradas en la estructuración. | Actualización de considerarse necesaria de Procesos de Estructuración y de procedimientos de estructuración para cada tipo de proceso de selección . | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
[6 empty] | Manejo único de la información oficial del proceso de selección a través del sistema de gestión documental ORFEO, lo cual impide la consulta de documentos a personas no asignados para apoyo del proceso.. | Continuar con la implementación del Modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel MRAN en los nuevos proyectos mediante la inclusión de una cláusula en el pliego de condiciones | GERENCIA JURÍDICA DE ESTRUCTURACIÓN - | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
[7 empty] | Remitir oportunamente a la Vicepresidencia de Estructuración, los documentos que conforman la estructuración jurídica de los proyectos para que sean publicados en el SECOP | GIT DE CONTRATACION | --- | 100%
[6 empty] | Todo documento que hace parte de la estructuración del proyecto y que no está sometido a reserva, se publica en SECOP de manera oportuna. |  | GERENCIA JURÍDICA DE ESTRUCTURACIÓN | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
[6 empty] | Suscripción de cláusulas de confidencialidad por parte de los Estructuradores y de Acuerdos de Confidencialidad por parte de los funcionarios y/o contratistas de la ANI | Seguimiento a los acuerdos de confidencialidad e informar cualquier situación que ponga en riesgo dichos acuerdos | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
3 | Adjudicar contratos a firma(s) con malas prácticas o que representen riesgo de LA/FT/CO. | El contrato de concesión, de interventoría o del estructurador, se podría adjudicar a firma(s) sin tener en cuenta otros factores como antecedentes de malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, actividades o socios con actividades sospechas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción - LA/FT/CO | La entidad frente actividades u operaciones fraudulentas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de corrupción. LAFT/CO no cuenta con los mecanismos tecnologicos y la capacitación del personal para detectar durante el sistema de precalificación, proceso de selección o ejecución del contrato, este tipo de actividades. | Existe la restricción de ley y constitución para restringir por sospecha o un mero indicio. | Posible | En el pliego de condiciones se establecen compromisos de probidad y transparencia, establecidos en los anexos del contrato | Verificar que la clausula relacionada con compromisos de probidad y transparencia se aplique en los pliegos de condiciones. | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
|  |  | Las normas de contratación limitan la posibilidad de restringir la participación a personas que no estén incursas de manera expresa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad sin que sea posible hacer dicha restricción por malas prácticas que no se cataloguen en esas causales. Sin embargo es obligación conocer a sus proveedores y reportar según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 de 1999. |  |  | En la minuta del contrato se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos y conductas ilícitas. | Contiunar con el uso del Modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel MRAN en los nuevos proyectos. | GERENCIA JURÍICA DE ESTRUCTURACIÓN | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | 100%
4 | Destinación indebida de recursos por vacíos contractuales | Posibles vacíos en los contratos de concesión con aportes estatales que podrían generar una destinación indebida de recursos . |  | Agentes externos con intereses cruzados. | Posible | Ajustar legalmente en la minuta del contrato la forma en que se debe manejar los recursos de los patrimonios autónomos de acuerdo con el contrato estandar
[7 empty] | Continuar aplicando en el contrato estándar - contrato APP y pliego estándar la directriz institucional adoptada y concensuada con MHCP para manejo de los excedentes financieros y recursos de divulgación en los nuevos contratos de concesion | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | GERENCIA JURÍDICA DE ESTRUCTURACIÓN / VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN / GERENCIA DE PLANEACIÓN | 100%
Algunos contratos pueden quedar sin las regulaciones previamente establecidas en el contrato estándar que pueden generar una destinación indebida de los recursos.
5 | Manipulación de recursos por falta de control directo sobre los patrimonios autónomos | Se puede dar manipulación indebida de recursos por parte del concesionario, por una falta de control directo sobre patrimonios autónomos por parte de la Agencia. | Algunos contratos pueden quedar sin las regulaciones previamente establecidas en el contrato estandar que pueden generar obstáculos en el control e información sobre el manejo de los recursos en el patrimonio autónomo | Gente externa con intereses cruzados. Concesionarios buscan reducir control de entidad pública en manejo de recursos | Posible | Ajustar legalmente en la minuta del contrato la forma en que se debe manejar los recursos de los patrimonios autónomos de acuerdo con el contrato estandar | Verificar la aplicación de las condiciones de estandarización del contrato y los pliegos de condiciones | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURÍDICA DE ESTRUCTURACIÓN / VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | 100%
2.2. VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
1 | Estudios de factibilidad adaptados para una firma (s) en particular. | Elaboración de Estudios de Factibilidad adaptados a los requerimientos de una firma(s) en particular. | Deficiencia en los mecanismos de seguimiento y control que permitan que la información contenida en los Estudios de Factibilidad,esten adaptados a una firma en particular. | Deficiencia en los controles utilizados por el Estructurador Integral para la custodia de la información contenida en los Estudios de Factibilidad. | Posible | Acuerdos de confidencialidad firmados por los funcionarios de la vicepresidencia. | Acuerdos de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION, | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | 100%
|  |  | Deficiencia en los controles utilizados para la custodía de la información contenida en los Estudios de Factibilidad. | Firmas de Ingeniería, Estructuradores, concesionarios con conflictos de interés |  | Equipos de computo con clave de ingreso y Backups en discos duros extraibles con clave de ingreso.
|  |  | Deficientes medidas de seguridad en ingreso de personal a las áreas de trabajo | Estudios de factibilidad realizados por personal externo a la Entidad que manipule la información para obtener un beneficio personal. |  | Control y anuncio de personal antes de ingreso a las instalaciones de la Entidad | Socialización del protocolo empleado por la Vicepresidencia de Estructuración en coordinación con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera adoptando medidas de seguridad que permitan solo el ingreso de personal externo autorizado. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION, | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | 100%
|  |  | Deficientes medidas de seguridad en equipos de computo. | Información manipulables por funcionarios de la entidad y/o personal externo para obtener un beneficio personal. |  | Cronogramas de seguimiento para las actividades que se desarrollan dentro del proceso de estructuración | Implementacion de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel - MRAM | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUICTURACION Y CONTRATCION Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 100%
|  |  | Estudios de factibilidad manipulables por funcionarios de la entidad, para obtener un beneficio personal. | Inexistencia de control sobre la información contenida en los estudios, antes de que las Firmas Estructuradoras la radiquen ante la Entidad |  | Actas de entrega de los modelos financieros firmados por el MHCP y el DNP.
2 | Filtración de información sobre el modelo financiero | El modelo financiero tiene reserva legal, por las implicaciones que este tiene durante el proceso de contratación, Por lo que la posible filtración de información podría dar ventaja a una persona o firma en particular. | Deficientes medidas de seguridad en equipos de computo donde se manejan los modelos financieros | Información del modelo financiero manipulables por funcionarios de la entidad, para obtener un beneficio personal. | Posible | Equipos de computo con clave de ingreso | Acuerdos de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION, | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | 100%
|  |  | Deficiencias de mecanismos de seguimiento y control a la información contenida en el Modelo Financiero. | Modelos financieros manipulables por funcionarios de la entidad, para obtener un beneficio personal. |  | Reuniones de seguimiento y control por parte de directivos, gerentes y expertos
|  |  | Deficiencia en controles suficientes para la custodia del Modelo Financiero. | Información manipulables por funcionarios de la entidad y/o personal externo de otras entidades para obtener un beneficio personal. |  | Firmas de cláusula de confidencialidad para personal externo y funcionarios involucrados en el proceso | Firma de clausulas de confidencialidad con entidades externas tales como Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación. | VICEPRESIDENCIA JURIDICA (ESTRUCTURACION) | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | 100%
Manejo del Modelo Financiero a cargo de un funcionario de la Entidad.
3 | Filtración de la información contenida en los estudios de factibilidad antes de su aprobación final. | Los estudios de factibilidad deben ser revisados y ajustados por el estructurador y el área interna responsable. Durante el proceso de custodia, y antes de la aprobación final de los estudios, podría presentarse filtración de la información a fin de favoreces a una firma(s) en particular. | Deficiencia en la tecnología de avanzada, utilizada en el manejo de la custodia de la información. | Información manipulables por personal externo de otras entidades para obtener un beneficio personal. | Posible | Clausulas de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración y contratación. | Socialización de procedimientos del proceso de Estructuración. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | 100%
|  |  | Servidores públicos con conflictos de interés. | Estructuradores filtren información contenida en los estudios de factibilidad para favorecer a una firma(s) en particular. |  |  | Implementación de los documentos estandar precontractuales.
|  |  | Deficiencia en los controles utilizados en el proceso de almacenamiento transitorio, | Deficiencia en el proceso de selección de personas externas idóneas que tendrán como responsabilidad la custodia de los documentos y de la información |  | Equipos de computo con clave de ingreso
4 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las firmas estructuradoras . | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con firmas estructuradoras. | Ausencia de políticas y procedimientos para reporte de actividades sospechosas o ilícitas. | Existe la restricción de ley y constitución para restringir por sospecha | Posible | Compromiso de Probidad firmadas por cada una de las partes involucradas. Clausula "PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" incorporada en los Pliegos de Condiciones. En las nuevas minuta del contrato se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos, y conductas ilícitas | Gestionar socialización de procedimiento y estándares para proceder frente a malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, operaciones o socios con actividades sospechas. | GERENCIA DE CONTRATACION | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | 100%
Desconocimiento de las obligaciones de ley para conocer a los proveedores de la ANI, y reportar conductas sospechosas según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999.
3. PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
3.1. AREA VULNERABLE - VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1 | Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero. | Los informes de seguimiento periódicos a los contratos de concesión presentados por los supervisores o interventores, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer a un tercero. | Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. | Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. | Posible | Reuniones Equipos de apoyo a la supervisión | Aplicar formatos estándares para verificación de los avances y estado de las concesiones . | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO | 100%
|  |  | No aplicacion de políticas institucionales para manejo de relaciones con terceros de la Agencia. | Conflicto de intereses del interventor |  | Toma de decisiones avaladas por las diferentes gerencias y vicepresidencias. | Sensibilizar el Código de Ética, Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción | GRUPO DE TALENTO HUMANO | VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Fallas en los controles de seguimiento. | Personal externo con intereses cruzados. |  | Seguimiento en coordinación con los interventores. | Elaborar un protocolo de pautas a los supervisores y expertos para reaccionar ante problemas con la comunidad, grupos al margen de la ley, o situaciones de peligro, sobornos, etc. | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO Y GERENCIA RIESGOS | 100%
|  |  | Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica | Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas. |  | Reuniones semanales de seguimiento al proyecto | Informar el estado del proyecto por parte de la interventoría al equipo de supervisión, una vez al mes en la reunión semanal (Plan de regularización) | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO | 100%
|  |  | Deficiente control en el manejo del archivo para la custodia de informacion. | Personal externo con conflicto de intereses en la manipulacion de la información. |  | La vicepresidencia, gerentes y el área de Talento Humano filtran hojas de vida en el momento de la contratación de personal. | Gestionar acciones para mejorar la calidad de la información digitalizada y las medidas de control, seguridad y seguimiento a las mismas. | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; GRUPO DE SISTEMAS | 100%
|  |  | No contar con los servicios de la Interventoría Integral para los contratos de Concesión | La falta de disponibilidad de recursos del interventor o concesionario puede generar suministro de datos falsos o incompletos |  |  | Continuar implementando medidas de control para reforzar la transparencia en la labor de la supervisión de contratos de concesión. | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO | 100%
[6 empty] | Supervisión al cumplimiento de las obligaciones de la interventoria. | Realizar auditorias aleatorias a las interventorías. |  |  | 50%
2 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones. | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con las concesiones, | Desconocimiento de las obligaciones de ley para conocer a los proveedores de la ANI, y reportar conductas sospechosas según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999. | Personas externa con intereses cruzados. | Posible | Realizar seguimiento al Plan presentado por los Concesioanrios de 4G para desarrollar y ejecutar iacciones preventivas para evitar que cualquier persona natural o jurídica utilice a las entidades públicas o privadas que participen dentro del Proyecto, como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la financiación del terrorismo y/o actos de corrupción. | Gestionar talleres, conferencias y-o capacitaciones que preparen a a los equipos de apoyo a la supervisión personal relacionado con las concesiones en el manejo de situaciones de peligro y conflicto personal. | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 40%
|  |  | Ausencia de políticas y procedimientos para reporte de actividades sospechosas o ilícitas. | Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas.
|  |  | Ausencia de protocolos o medidas de seguridad para supervisores. |  |  | Revisión de informes de fiduciarias e interventor | Continuar con la elaboración de parámetros de información mínima que deben contener los informes de la fiduciaria presentados a la Agencia. | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIA FINANCIERA | 100%
|  |  | Ausencia de parámetros mínimos requeridos en los informes financieros y de fiducia |  |  | Reuniones de revisión de información con las diferentes Fiducias
3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación. | La negligencia u omisión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, puede generar anomalías de carácter técnico, financiero , legal, social y ambiental, que pueden repercutir en el patrimonio de la Nación. | Sistema de información de concesiones desactualizado y con fallas para consultar. | Personas externas con intereses cruzados. | Posible | Comités mensuales en obra | Hacer seguimiento a la ejecución del procedimiento de supervisión de proyectos en los diferentes modos | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Información desarticulada entre las áreas, o falta de comunicación de las mismas. | Conflicto de intereses del interventor |  | Reuniones equipos de apoyo a la supervisión
|  |  | Ausencia de antecedentes, expedientes o información centralizada en algunas áreas. Falta de divulgación y cruce de información al interior de las distintas áreas que participan en los contratos de concesión. | Cuando la Interventoría no hace entrega a la ANI de la informacion requerida, se presentan dificultades en la aplicación de las herramientas para su cumplimiento Incumplimiento por parte de la interventoría de sus obligaciones contractuales . |  | Toma de decisiones avaladas por las diferentes gerencias y vicepresidencias. | Ejecución y continuidad de políticas para manejo de información en el sistema ORFEO. | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL | VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Posibles fallas en el manejo de la documentación, registro y archivo de los expedientes y documentos de los contratos. |  |  |  | Gestionar la Sensibilización del Código de Ética, Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción | GRUPO DE TALENTO HUMANO | VICEPRESIDENCIAS | 100%
No contar con Interventoria en alguna de las etapas de la concesión
4 | Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos . | Solicitud de beneficios a cambio de agilizar trámites para el otorgamiento de permisos durante la operación de la concesión . | Trámites internos y externos necesario para gestionar permisos en la concesión demorados | personal externo con intereses cruzados. | Posible | Canalizar de todos los tramites de permisos por modelo vial, férreo, portuario, aéreo a través de la Gerencia Contractual de Permisos | Continuar con el desarrollo de la aplicación que facilite el trámite en línea de los permisos. | GERENCIA CONTRACTUAL DE TRÁMITES Y PERMISOS | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 40%
|  |  |  | Tramitadores externos corruptos. |  | Aplicación de la normatividad interna, ambito del cual hace parte la resolucion No.716 de 2015 por la cual se fija el procedimiento para el otorgamiento de permisos, para los modos carretero y férreo | Continuar generando mecanismos para el seguimiento del cumplimiento de los plazos para el trámite de los permisos y generación de alertas | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIA CONTRACTUAL DE TRAMITES Y PERMISOS | 100%
|  |  | Intereses creados por relaciones labores. | Demora en entidades externas para efectuar trámites ante empresas.
5 | Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros | La información del contrato, informes, seguimientos a la concesión, podría ser filtrada o robada para fines fraudulentos | Debilidades en la custodia de expedientes y antecedentes. | personal externo con intereses cruzados. | Posible | Solo personal autorizado puede consultar los expedientes existentes en ORFEO. Personal de Gestión documental y Gerencias Contractuales permiten consulta de expediente físicos solo en la entidad y bajo vigilancia de un funcionario | Continuar con la aplicación de las pautas y recomendaciones dadas por el Area de Archivo y Correspondencia que tiene a cargo la custodia y prestamo de la información documental generada por los diferentes modos a cargo de la VGC. . | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL/ GERENCIAS | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL | 100%
|  |  | Debilidades en el sistema de Gestión Documental. | Consulta de expedientes por parte de interventores y sus asistentes.
|  |  | Ausencia de procedimientos para préstamo o consulta de archivo y expedientes. | Ausencia de procedimiento de consulta de expedientes por parte de terceros.
Atención de solicitudes de información con desconocimiento de la legislación o del grado de reserva de la información.
Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica
6 | Utilización indebida de información privilegiada | El que como servidor público y/o, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público | Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica | personal externo con intereses cruzados. | Posible | Manuales de funciones | Sensibilizar el Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción | GRUPO DE TALENTO HUMANO | VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. | Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. |  | El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos | Implementar modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MRAN | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACIÓN - | PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 100%
|  |  | Ausencia de políticas institucionales para manejo de relaciones con proveedores de la Agencia. | Conflicto de intereses del interventor |  | Verificacion de Inhabilidades e Incompatibilidades de acuerdo con la Ley.
7 | Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones | En el cálculo y generación de liquidaciones de pago se podrían manipular las condiciones financieras para conveniencia de terceros. | Liquidaciones de pagos en Excel. En la actualidad no se cuenta con un programa para pagos que garantice que el modelo financiero de pagos efectuados al concesionario no pueda ser objeto de modificaciones, cambios o manipulación. | personal externo con intereses cruzados. | Posible | La liquidación de pagos tiene varios filtros, la interventoría proyecta la liquidación y al interior de la entidad el grupo financiero la revisa, el Gerente Financiero aprueba , y por último el Director de Interventoría, , el Gerente Financiero y el Vicepresidente de Gestión Contractual firman el formato de liquidación de pagos. | Mantener el sistema y procedimiento de seguimiento y control para liquidacion y pago de deudas en la ANI | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | VICEPRESIDENCIAS | 100%
[7 empty] | Continuar con el uso de los formatos Financieros que se encuentran estandarizados el el SIG | GERENCIA FINANCIERA | VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL Y GERENTES | 100%
8 | Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio | Las fiduciarias podrían demorarse intencionalmente en aplicar sanciones declaradas como la retención de recursos para favorecer al concesionario | ---- | Conflicto de intereses de la fiduciaria | Posible | Se pide apoyo y se mantiene al tanto de irregularidades a la Superintendencia Financiera. | Continuar con ls estandarización de contrato APP y Estandarización de pliegos de condiciones para concesiones. Allí existe clausulado sobre obligaciones de la fiduciaria frente a la ANI- | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA DE CONTRATACION GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | 100%
[6 empty] | Revisión por parte de la Gerencia Financiera y Gerencia Legal Ocntractual de los Contratos de Fiducia | Hacer seguimiento a lso contratos de Fiducia a traves de la asistencia a lso Comites de Fiducia | GERENCIA FINANCIERA | VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL Y GERENTES | 100%
|  |  |  | Fiduciaria puede pertenecer al mismo grupo económico |  | Revisar los informes mensulaes de Fiducia | Hacer seguimiento del manejo de los recursos en cada proyecto | GERENCIA FINANCIERA | VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL Y GERENTES | 100%
9 | No publicar información contractual | La no publicación de los documentos que deben ser de conocimiento general, no se lleve a cabo, limita el derecho al acceso de la información | No remisión oportuna de los documentos al área competente para la publicación. | limitaciones de los sistemas de publicación | Posible | Mensajes vía mail del área competente | Comunicación Interna tipo circular, indicando la obligación de publicar la documentación contractual | GERENCIA CONTRATACIÓN | VICEPRESIDENCIAS | 100%
3.2. AREA VULNERABLE - GERENCIA SOCIO AMBIENTAL
1 | Perjudicar el desarrollo de la concesión por los demorados procesos de licenciamiento ambiental. | La licencia ambiental es tramitada ante la ANLA, y debido a los estudios ambientales requeridos para su aprobación así como compromisos ambientales que deben asumir las partes (según el caso), el proceso deja espacio para que existan personas inescrupulosas que intervengan en los trámites El riesgo es externo pero al materializarse podría afectar el desarrollo de las concesiones. | Los estudios presentan deficiencias en el conocimiento del corredor vial, la recopilación de la información y la formulación de los planes y programas del Plan de Manejo Ambienta PMA | Los consultores para estudios ambientales pueden presentar intereses cruzados. | Posible | Evaluación de los estudios para observaciones y acompañamiento en el trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Acompañamiento a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva en las modificaciones contractuales. | GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL | Supervisores socio-ambientales | 100%
|  |  | Debilidades en la evaluación económica de los impactos y generan una dudosa evaluación | Demora en la obtención de la Licencia Ambiental. |  | Acompañamiento y tramite de la ANI para la obtención de las certificaciones de presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes ante el Ministerio del Interior e INCODER | Realizar seguimiento por parte del G.I.T. Socio Ambiental a los trámites ambientales y/o sociales y obtención de las certificaciones ante los entes correspondientes | GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL | Supervisores socio-ambientales | 100%
|  |  |  | Debilidad en la evaluación de la demanda de recursos naturales por parte de autoridades ambientales regionales (Estudios PAGA) |  | Verificación y tramite de los permisos ante los entes territoriales para el uso y aprovechamiento de RR.NN.
Procesos de licencia ambiental adelantado por la ANLA y de Sustracción y Levantamiento de Veda por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS
2 | Manipulación de informes sobre el cumplimiento de obligaciones ambientales. | Los informes de seguimiento periódicos al cumplimiento de obligaciones ambientales adquiridas contractualmente, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer al concesionario o a un tercero. | Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. | Proceso de licencia ambiental adelantado por la ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS | Posible | Análisis de experiencias de éxito en el seguimiento a los proyectos en conjunto con el equipo de trabajo socio-ambiental. | Actualización de procedimientos para el seguimiento de la gestión socio ambiental. | GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL | --- | 100%
|  |  | Falencia en las políticas institucionales para manejo de relaciones con proveedores de la Agencia. | Conflicto de intereses del interventor |  | Visitas de los profesionales socio-ambientales al área del proyecto, verificando el cumplimiento de la licencia ambiental y validando la veracidad de los informes de la interventoría. | Desarrollo de talleres para sensibilización del Código de ética y buen gobierno. | GERENCIA DE PLANEACION | PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Fallas en los controles de seguimiento. | Gente externa con intereses cruzados. |  | Supervisiones sorpresivas no programadas del Gerente de Socio-ambiental | Verificación de la información contenida dentro de los informes de Interventoría. | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO | 100%
|  |  | Falta de supervisión y evaluación por parte de los supervisores ambientales (políticas o baja supervisión) | Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas. |  | Se implementaron grupos interdisciplinarios de trabajo (Reunión de Equipo de supervisión de Procesos) | Validar los formatos que se utilizan en la gestión socio - ambiental dentro del sistema de gestión de calidad. | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIAS MODO VIAL, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO | 100%
|  |  |  | Presiones por parte de las firmas concesionarias |  | Permanente interacción de seguimiento del grupo socio-ambiental con los interventores. | Elaboración de política de la ANI para reaccionar ante problemas con la comunidad, grupos al margen de la ley, o situaciones de peligro, sobornos, etc. | VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL | GERENCIAS MODO VIAL, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO; GERENCIA PREDIAL; GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL | 100%
El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos.
3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones ambientales. | Para que las licencias ambientales sean otorgadas, el concesionario se compromete a cumplir planes de mitigación ambiental previamente establecidos en los estudios. Igualmente la entidad competente impone al contratista unas obligaciones ambientales, a las cuales se les debe hacer seguimiento Se podría presentar negligencia u omisión en este seguimiento para favorecer a terceros o perjudicar a la Nación. | Fallas en el sistema de información de concesiones (SIINCO) | Gente externa con intereses cruzados. | Posible | Visitas de los profesionales socio-ambientales al área del proyecto, y verificar si cumplen las condiciones, o si los informes de la interventoría son reales | Implementación de los Formatos de control socio-ambiental a interventorías. | GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL | --- | 100%
|  |  | Información desarticulada entre las áreas, o falta de comunicación de las mismas |  |  | Supervisiones sorpresivas no programadas del Gerente de Socio-ambiental | Implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Calidad. | GERENCIA DE PLANEACION | PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Ausencia de antecedentes, expedientes o información centralizada. |  |  | Reunión de Equipo de supervisión de Procesos por proyecto. | Verificar en campo por el G.I.T. socio - ambiental el cumplimiento de los profesionales idóneos encargados para realizar el seguimiento ambiental de los proyectos. | GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL
Ausencia de procesos de consulta de expedientes por parte de terceros.
4 | Solicitud de cambio o complemento del diseño de la obra por parte de la comunidad, motivados por presiones de terceros | La comunidad se ve influenciada por varios factores. Algunos de estos factores pueden tener relación con grupos al margen de la ley, o personas inescrupulosas que ejerzan presión sobre la comunidad para que cambien, detengan o trasladen las obra . | Deficiente socialización de los alcances técnicos del proyecto y sus impactos socio-ambientales en el funcionamiento de los predios y de la comunidad | Grupos de presión y/o al margen de la ley | Posible | Socialización a las comunidades del Plan Social Básico y seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Social | Elaboración de los procedimientos y/o políticas de seguimiento socio-ambiental a los proyectos en concesión. | GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL | GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL - Supervisores | 100%
|  |  |  | Intransigencia de comunidades por conflictos sociales, políticos o interés particulares. |  | Seguimiento y vistitas a la comunidad por parte de expertos socio-ambientales con el objeto de mitigar conflictos sociales.
[7 empty] | Incentivar, divulgar y fomentar acciones para el adecuado uso de los mecanismo de participación ciudadana, conforme a lo establecido por la ley en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura. | GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL | --- | 100%
|  |  |  | Improvisación en desarrollo municipal; y fenómenos de corrupción a nivel municipal |  | Se adelantan procesos de socialización de los proyectos ante las comunidades y gremios del orden departamental y municipal | Realizar seguimiento con las comunidades y las veedurías ciudadanas en la ejecución del proyecto. | GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL
3.3. AREA VULNERABLE - GERENCIA PREDIAL / GERENCIA JURIDICO PREDIAL
1 | Filtración de información contenida en los expedientes prediales, que permita que personas inescrupulosas se beneficien de la información contenida en ellos. | La información contenida en los documentos que conforman los expedientes prediales puede ser filtrada para presiones indebidas en el proceso de adquisición de los predios | Manejo de los expedientes prediales entre diferentes dependencias de la entidad | Propietarios y/o Grupos Sociales con conflicto de intereses económicos y políticos, que directa o indirectamente tienen que ver con el proceso de adquisición de predios | Posible | Solo personal autorizado, de acuerdo con el desarrollo del procedimiento predial, está consultando los expedientes prediales Enviar correo electrónico de remisión de los expedientes, entre los funcionarios de la ANI que se encargan de revisar y/o consultar los expedientes prediales. | Consulta y revisión del sistema ORFEO para verificar expedientes prediales enviados por el concesionario o la interventoría o remitidos por la ANI a concesionario o interventoría | GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA | VICEPRESIDENCIAS DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 100%
Personal de gestión documental permite consulta de expedientes prediales físicos solo en la entidad y bajo vigilancia de un funcionario y/o contratista.
[7 empty] | Implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Calidad. | GERENCIA DE PLANEACION | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO | 100%
2 | Manipulación de los Informes obtenidos del control y seguimiento predial a los contratos, para favorecer a un tercero. | Los informes de control y seguimiento a la gestión predial en los contratos de concesión pueden ser objeto de filtración o presentar datos incompletos o ajustados para favorecer a un tercero | Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionarios, interventorías, supervisores y los propietarios | Propietarios y/o Grupos Sociales con conflicto de intereses económicos y políticos, que directa o indirectamente tienen que ver con el proceso de adquisición de predios | Posible | Control y seguimiento en oficina y mediante visitas a campo, a la gestión predial de los concesionarios por parte de los profesionales (técnicos y jurídicos) prediales. | Retroalimentación de las experiencias de control y seguimiento y del manejo de situaciones especiales relacionadas con la gestión predial, entre concesionario, interventoría y ANI, durante el desarrollo de los Comités Prediales y los Comités de Seguimiento a la Gestión | GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL | VICEPRESIDENCIAS DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO, GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA | 100%
Implementación de grupos interdisciplinarios de trabajo (Comité de Seguimiento a la Gestión)
Permanente interacción con los interventores a través de oficios, reuniones y visitas a campo.
[6 empty] | El Gerente Predial y el Gerente Jurídico Predial y el Área de Talento Humano evalúan hojas de vida en el momento de la contratación de técnicos y abogados prediales | Implementación de formatos estándar de control y seguimiento y procesamiento de la información predial | GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL | VICEPRESIDENCIAS DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO, GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA | 100%
Revisión y análisis de los informes prediales presentados por el concesionario y la interventoría
[6 empty] | Mantener un nivel óptimo en la información y la comunicación con los Propietarios y/o Grupos Sociales, de manera que les permita conocer oportunamente la información del proyecto y del proceso de adquisición de predios | Implementación del Plan Social Básico del Proyecto | GERENCIA SOCIO AMBIENTAL
3 | Indebida aplicación de las metodologías valuatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos | La metodología aplicada por los avaluadores contratados por los concesionarios o por los peritos asignados por los juzgados en los procesos de expropiación judicial o administrativa, no aplican completamente las metodologías establecidas por la norma, ni las directrices técnicas, lo que puede ocasionar una sub o sobrevaloración de los predios, con sobrecosto predial en este último caso, y generar también la demora en la disponibilidad de los áreas, impactando el desarrollo de las obras. | Ausencia de suficientes visitas de control y seguimiento a la gestión predial del concesionario y al desarrollo de los procesos de expropiación en los juzgados | En la ficha predial no se incluyen todos los elementos del predio, los cuales al momento de ser incorporados en la ficha predial ajustada, pueden afectar el valor del avalúo de manera intencional. | Posible | Revisión de la ficha predial y de los avalúos comerciales corporativos por parte de la interventoría | Aumentar las visitas de control y seguimiento predial por parte de la Gerencia Predial y la Gerencia Jurídico Predial. | GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL | VICEPRESIDENCIAS DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO, GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA
|  |  |  | Presión de propietarios y de la comunidad para modificar el valor del avalúo comercial o el practicado por los peritos asignados por los jueces dentro del proceso de expropiación. |  | Seguimiento a la gestión predial, de la cual hacen parte los procesos de expropiación judicial o administrativa |  |  |  | 100%
|  |  |  | Ausencia de control de calidad a los avalúos por parte del concesionario |  | Informes de revisión de la gestión predial por parte de las interventorías | Efectuar por parte de las interventorías, la revisión de los avalúos para verificar con rigurosidad la aplicación de la metodología y el protocolo | GERENCIA PREDIAL | VICEPRESIDENCIAS DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO Y GESTION CONTRACTUAL | 100%
Desactualización de las Oficinas de Catastro y Registro
4 | Anotaciones de medidas cautelares y/o limitaciones al dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles requeridos para el desarrollo de las obras en los proyectos de concesión | Para el proceso de adquisición de predios es necesaria la elaboración de los insumos prediales, dentro de los cuales está el respectivo estudio de títulos del bien a adquirir. Es posible que al efectuar el estudio de títulos se encuentren anotaciones relacionadas con procesos de índole penal. Esta limitación impide a la entidad la adquisición a través de la enajenación voluntaria y obliga adelantar el proceso de expropiación, a no ser que el ente estatal titular de la medida del gravamen anotado en el folio, autorice a la ANI la entrega del predio y por ende la venta | Posibilidad que el folio de matrícula utilizado en el estudio de títulos no sea reciente, y por lo mismo no contenga las últimas actuaciones jurídicas sobre el predio | Posibilidad que con posterioridad al registro de la oferta de compra por parte de la entidad, se inscriban otro tipo de limitaciones que afecten la medida cautelar establecida por la entidad. | Posible | Verificación para que el folio de matrícula inmobiliaria utilizado en el estudio de títulos sobre el cual se adelanta oferta formal de compra, no tenga más de tres meses de expedición. | Revisión por parte de la interventoría de los documentos prediales, entre ellos el folio de matrícula inmobiliaria, antes de efectuar la oferta de compra, | GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL | VICEPRESIDENCIAS DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO Y JURIDICA | 100%
|  |  |  | Presencia de procesos penales que dificulten o demoren el saneamiento del predio |  | Recomendaciones en el estudio de títulos efectuado, respecto a la viabilidad jurídica de adquirir el inmueble a través de la enajenación voluntaria o de la expropiación | Efectuar seguimiento especial a aquellos expedientes prediales que presentan situaciones relacionadas con anotaciones y/o medidas cautelares.
Posibilidad que anotaciones que aparecen en el folio de matrícula relacionadas con compraventas y otros del predio, se hayan adelantado con recursos de dudosa procedencia, por parte de los titulares del derecho de dominio
3.4. AREA VULNERABLE - VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
1 | Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero. | Los informes de seguimiento periódicos a los contratos de concesión presentados por los supervisores o interventores, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer a un tercero. | Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. | Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. | Posible | Equipos de apoyo a la supervisión - Planes de Regularizacion semanal, | Desarrollar e implementar herramientas, metodologias y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIAS MODO CARRETERO
|  |  | No aplicacion de políticas institucionales para manejo de relaciones con terceros de la Agencia. | Conflicto de intereses del interventor |  | Decisiones de manera compartida con el equipo de trabajo | Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestion del riesgo de la entidad. | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIAS MODO CARRETERO
|  |  | Fallas en los controles de seguimiento. | personal externo con intereses cruzados. |  | Seguimiento coordinado con los interventores. | Mantener la articulacion de las interventiorias a los fines escenciales de la Agencia nacional de Inraestructura. | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIAS MODO CARRETERO
|  |  | Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica | Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas. |  | Comités semanales de seguimiento al proyecto | Implementación de informe del estado del proyecto de la interventoría a los equipos de supervión minimo una vez por mes en la reunión del Plan de regularización | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIAS MODO CARRETERO
|  |  | Deficiente control en el manejo del archivo para la custodia de informacion. | Personal externo con conflicto de intereses en la manipulacion de la información. |  |  | Promover la administracion digital de la ANI | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|  |  | No contar con los servicios de la Interventoría Integral para los contratos de Concesión | La falta de disponibilidad de recursos del interventor o concesionario puede generar suministro de datos falsos o incompletos |  | El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos | Desarrollo de nuevas medidas de control (rotación de supervisores, y otras políticas) | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIAS MODO CARRETERO
[6 empty] | La legislación actual que hace que el interventor sea también un servidor público con todos los deberes que ello conlleva | Implementar auditorias aleatorias teniendo como base los informes.
2 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones. | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con las concesiones, | Desconocimiento de las obligaciones de ley para conocer a los proveedores de la ANI, y reportar conductas sospechosas según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999. | Personas externa con intereses cruzados. | Posible | Comités semanales de seguimiento al proyecto | Talleres y capacitaciones que preparen a supervisores y personal relacionado con las concesiones para el manejo de situaciones de peligro y conflicto personal. | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIA DE TALENTO HUMANO
|  |  | Ausencia de políticas y procedimientos para reporte de actividades sospechosas o ilícitas. | Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas. |  | Se implementaron grupos interdisciplinarios de trabajo (Planes de Regularización)
|  |  | Ausencia de parámetros mínimos requeridos en los informes financieros y de fiducia |  |  | Reuniones de revisión de información con las diferentes Fiducias | Elaboración de parámetros de información mínima que deben contener los informes de la fiduciaria presentados a la Agencia. | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIA FINANCIERA
3 | Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación. | La negligencia u omisión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, puede generar anomalías de carácter técnico, financiero , legal, social y ambiental, que pueden repercutir en el patrimonio de la Nación. | Sistema de información de concesiones desactualizado y con fallas para consultar (SIINCO) No se encuentra activo. | Personas externas con intereses cruzados. | Posible | Comités de obra semanales | Diseño de políticas y procedimientos para manejo de información y canales oficiales para suministro de información y/o expedientes a terceros. | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIAS MODO CARRETERO
|  |  | Información desarticulada entre las áreas, o falta de comunicación de las mismas. | Conflicto de intereses del interventor |  | Equipos de apoyo a la supervision | Fortalecer el sistema integrado de gestion que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestion de los equipos a la planeacion estrategica. | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS
|  |  | Ausencia de antecedentes, expedientes o información centralizada en algunas áreas. Falta de divulgación y cruce de información al interior de las distintas áreas que participan en los contratos de concesión. | Cuando la Interventoría no hace entrega a la ANI de la informacion requerida, se presentan dificultades en la aplicación de las herramientas para su cumplimiento Incumplimiento por parte de la interventoría de sus obligaciones contractuales . |  | Decisiones de manera compartida con el equipo de trabajo |  | GERENCIA DE PLANEACION | VICEPRESIDENCIAS
|  |  | Posibles fallas en el manejo de la documentación, registro y archivo de los expedientes y documentos de los contratos. |  |  |  | Implementar estartegias y herramientas de gestion del conocimiento para fortalecer la toma de decisiones | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS
Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica. No contar con Interventoria en alguna de las etapas de la concesión
4 | Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados. | Solicitud de beneficios a cambio de agilizar trámites para el otorgamiento de permisos durante la operación de la concesión . | Trámites internos y externos necesario para gestionar permisos en la concesión demorados | personal externo con intereses cruzados. | Posible | Canalización de todos los tramites de permisos por modelo vial, férreo, portuario, aéreo a través de la Gerencia Contractual de Permisos | Continuar con el desarrollo de la aplicación que tramite en línea los permisos. Esto evitará el contacto con el personal. | GERENCIA CONTRACTUAL DE TRÁMITES Y PERMISOS | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
|  |  |  | Tramitadores externos corruptos. |  | Existencia de las resoluciones No.063 de 2003 y No.241 de 2011 por las cuales se fijan los procedimientos para el otorgamiento de permisos, para los modo carretero y férreo respectivamente | Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO. | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL | VICEPRESIDENCIAS
|  |  | Amiguismo | Demora en entidades externas para efectuar trámites ante empresas. |  | Reglamentado a través del contrato de Concesión e Interventoría en cuanto a suministro de información | Generar mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de los plazos para el trámite de los permisos y generar alertas | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GERENCIA CONTRACTUAL DE TRAMITES Y PERMISOS
5 | Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros | La información del contrato, informes, seguimientos a la concesión, podría ser filtrada o robada para fines fraudulentos | Debilidades en la custodia de expedientes y antecedentes. | personal externo con intereses cruzados. | Posible | Solo personal autorizado puede consultar los expedientes existentes en ORFEO | Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO. | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL | VICEPRESIDENCIAS
|  |  | Ausencia de procedimientos para préstamo o consulta de archivo y expedientes. | Ausencia de procedimiento de consulta de expedientes por parte de terceros. |  |  | Solicitud de las recomendaciones como resultado del Diagnóstico de seguridad, conveniencia y facilidad frente al almacenamiento y manejo de expedientes en ORFEO | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL
Atención de solicitudes de información con desconocimiento de la legislación o del grado de reserva de la información.
Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica
6 | Utilización indebida de información privilegiada | El que como servidor público y/o, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público | Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área especifica | personal externo con intereses cruzados. | Posible | Manuales de funciones | Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites | GRUPO DE TALENTO HUMANO | VICEPRESIDENCIAS
|  |  | Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. | Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores. |  | El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos | Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MRAN | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACIÓN - | PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|  |  | Ausencia de políticas institucionales para manejo de relaciones con proveedores de la Agencia. | Conflicto de intereses del interventor |  | Verificacion de Inhabilidades e Incompatibilidades de acuerdo con la Ley.
7 | Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones | En el cálculo y generación de liquidaciones de pago se podrían manipular las condiciones financieras para conveniencia de terceros. | Liquidaciones de pagos en Excel. En la actualidad no se cuenta con un programa para pagos que garantice que el modelo financiero de pagos efectuados al concesionario no pueda ser objeto de modificaciones, cambios o manipulación. | personal externo con intereses cruzados. | Posible | La liquidación de pagos tiene varios filtros, la interventoría proyecta la liquidación y al interior de la entidad el grupo financiero también la proyecta.Una segunda persona al interior de la Agencia revisa, el Gerente Financiero aprueba , y por último el Director de Interventoría, , el Gerente Financiero y el Vicepresidente de gestión Contractual firman el formato de liquidación de pagos. | Diseño e implementación de la primera etapa de un nuevo sistema de seguimiento y control para la ANI | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | VICEPRESIDENCIAS
[7 empty] | Creación e implementación de formato de liquidación de deudas y autorización de pagos | GERENCIA FINANCIERA | VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL Y GERENTES
|  |  |  | Posibilidad de generarse intereses particulares entre concesionario, interventores, supervisores. |  |  | Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites | GRUPO DE TALENTO HUMANO | VICEPRESIDENCIAS
8 | Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio | Las fiduciarias podrían demorarse intencionalmente en aplicar sanciones declaradas como la retención de recursos para favorecer al concesionario | ---- | Conflicto de intereses de la fiduciaria | Posible | Se pide apoyo y se mantiene al tanto de irregularidades a la Superintendencia Financiera. | Propuesta de contrato estándar - contrato APP y pliego estándar | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | GERENCIA DE CONTRATACION GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
|  |  |  | Fiduciaria puede pertenecer al mismo grupo económico |  |  | Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel | GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION | PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
4. PROCESO DE GESTION JURIDICA
4.1. AREA VULNERABLE-GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL
1 | Ocultar o presentar pruebas falsas o incompletas para beneficiar a terceros | En procesos de instancia judicial y arbitral se podrían ocultar o presentar pruebas falsas o incompletas que busquen entorpecer el proceso o beneficiar a terceros. | Las dependencias que cuentan con la información requerida y los soportes que sirven de prueba no los remiten oportunamete o los remiten incompletos | Renuencia de concesionarios o de terceros en remitir la informacion requerida o de cumplir sus obligaciones. | Posible | La pruebas son organizadas por las respectivas gerencias de la entidad sobre informes de supervisores, interventores y/o el concesionario, y otros.. | Solicitar la habilitación de perfil de consulta al nuevo sistema de control y seguimineto de la ANI | GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 100%
[7 empty] | Solicitar la modificación de la política de acceso al módulo de consulta del Orfeo para la GDJ | GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL | 100%
No contar con un sistema de seguimiento actualizado de los avances e inconvenientes principales de los proyectos de concesiones.
Imposibilidad de acceder al módulo de consulta del sistema de información documental Orfeo
2 | Negligencia en el seguimiento de los términos de vencimiento procesales con el fin de beneficiar a terceros. | La falta de seguimiento u omisión de plazos de vencimiento de términos procesales, a fin de que no se ejecutar las acciones de cumplimiento necesarias . | Pocos abogados para atender todos los requerimientos judiciales | Gran cantidad de tramites judiciales cuyos terminos corren simultaneamente y pueden presentar vencimientos al mismo tiempo en lugares diferentes. Ineficacia de los sistemas de seguimiento contratados con externos para la vigilancia judicial de los procesos a cargo de la Gerencia. | Posible | Contrato con firma externa quienes están revisando el estado de procesos, y envían los informes a diario. | Continuar con la contratacion de un servicio adicional para el envio de comunicaciones oficiales. | CRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI | 100%
|  |  | Fallas en el servicio de correos de la Agencia |  |  |  | Gestionar ante el área encargada la vinculación de personal profesional y de apoyo asistencial administrativo, considerando la necesidad de la Gerencia de Defensa Judicial, y la gran cantidad de tramites a su cargo. | GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL | TALENTO HUMANO | 100%
|  |  | Falta un mayor número de auxiliares que hagan más expeditas las labores administrativas. | Proveedor de correo externo no garantiza la entrega oportuna de los documentos remitidos a los despachos judiciales y reporta esta situación de manera tardía |  | Se efectúa seguimiento a los procesos judiciales entregados a firmas externas (Tribunal de Arbitramento)
Consulta por parte de lo abogados de la Gerencia de Defensa Judicial del Portal de la Rama Judicial cotejando la información proporcionada por la firma externa La Lupa.com
3 | Incumplimiento o falta de gestión efectiva ante ordenes judiciales. | Los fallos ordenados por entes judiciales podrían no ejecutarse, o realizase una mala gestión con ellos ocasionando detrimento patrimonial de la Nación o para beneficio de terceros. | La ejecución de las condenas deben ser ejecutadas mediante procesos contractuales demorados. | asignación insuficiente de recursos para atención de ordenes judiciales | Posible | informe de seguimiento a cumplimiento de sentencias |  | GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL | VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI | 100%
|  |  | Imposibilidad de adicionar contratos vigentes para incorporar las obras ordenadas por los fallos | La necesidad o intransigencia de las comunidades |  | Informe a las Vicepresidencias correspondientes de las novedades judiciales | Reporte semestral integrado respecto del seguimiento del cumplimiento de sentencias y/o laudos
|  |  | Errores en la planeación de los proyectos que incluyan obras requeridas por la comunidad | Presiones políticas que comprometen la posición y tramites de la Agencia. |  | En algunos casos la oficina de Atención al Ciudadano hace seguimiento por requerimientos del peticionario.
4 | Fitración de información de procesos judiciales | Decisiones y posiciones intitucionales para atender fallos judiciales, puede filtrarse antes de presentarlo oficialmente con el fin de favorecer a terceros. | Debilidad en los sistemas de información y manejo de expedientes | Gente externa con intereses cruzados. | Posible | Manejo centralizado de correspondencia | Sensibilización del Código de ética y buen gobierno, y Estatuto anticorrupcion | GERENCIA DE TALENTO HUMANO | PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Fallas en el servicio de correos de la Agencia |  |  | Selección adecuada de personal a cargo del Grerente y Talento Humano | Sensibilizacion interna del Codigo de Etica del abogado | GERENCIA DEFENSA JUDICIAL | VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI | 100%
La informacion relacionada con la defensa de la entidad es compartida con los equipos de trabajo de la entidad
5. PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO
5.1. AREA VULNERABLE - GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
1 | Filtración de información , manipulación o robo de expedientes físicos para fines ilicitos. | La información del contrato, estudios, informes, y demas documentos relacionado con los expedientes de contratos de concesión puede ser filtrada, robada o modificada para fines ilícitos. | Debilidades en el proceso de archivos y custodia de expedientes y antecedentes | Grupos sociales, interventorias, y grupos al margen de la ley con conflicto de intereses. | Posible | Solo personal autorizado puede consultar los expedientes existentes en ORFEO | Implementar las tablas de control de acceso a consultas de documentos y expedientes almacenados en el sistema ORFEO. | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL/ | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL, SERVICIOS GENERALES, EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA | 100%
|  |  | Debilidades en el sistema de Archivo y Gestión Documental de expedientes | Poco personal que custodie la consulta de expedientes por parte de interventores y sus asistentes. |  |  | Realizar solicitudes a Servicios Generales para verificación de evidencias de las consultas de documentos con las grabaciones de las cámaras que estan instaladas en el archivo de Fontibón y de la ANI. | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL | PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Expedientes incompletos entregados por la anterior entidad | Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas hacen que se descuide el cuidado en el manejo de la información. |  | Personal de Gestión documental permite consulta de expediente físicos sólo en la entidad y bajo vigilancia de una persona del área de Archivo y Correspondencia
Debilidades en los repositorios contratados para el almacenamiento de información como por ejemplo la información en la nube
2 | Destrucción de información con fines ilicitos | Posible destrucción de información en las dependencias de la entidad | Algunas dependencias no han permitido la centralización de los documentos de archivo como el Grupo de Contratación | Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas hacen que se descuide el cuidado en el manejo de la información. | Posible | Centralizacion de los archivos en cada Vicepresidencia | Gestionar con el GIT de Planeación la Sensibilización del Código de ética y buen gobierno. | GERENCIA DE PLANEACION | PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS | 100%
|  |  | Algunos documentos que se producen en la entidad no son radicados en el sistema por lo que no es posible saber que han sido generados y hacer el seguimiento correspondiente |  |  | Verificación de anexos de los radicados. | Realizar sensibilizaciones para incentivar la cultura de la entrega oportuna de documentos la archivo | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL/ | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL, SERVICIOS GENERALES, EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA | 100%
|  |  | Falta de cultura organizacional para el cumplimiento de las politicas de Gestión Documental |  |  | Verificación del formato de retiro para legalizar que todo quede entregado a la entidad y cerrado el Sistema de Gestión Documental. | Realizar la sensiblización en el manejo de archivos al personal que entra nuevo a la Entidad. | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL/ | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL, SERVICIOS GENERALES, EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA | 100%
[7 empty] | Actualizar la tabla de retención documental de la Entidad. | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL/ | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL, SERVICIOS GENERALES, EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA
[8 empty] | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL/ | GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL, SERVICIOS GENERALES, EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA
3 | Ocultar o demorar correspondencia entrante o de salida | Las comunicaciones oficiales pueden ser manipuladas para que no se radiquen internamente o entreguen externamente con fines ilicitos | Ordenes internas en los casos en los cuales despues de haber radicado un documento el responsable aduce que no se envíe porque faltan anexos | Vencimiento de términos legales | Posible | Verificar que la comunicación este completa antes de radicarla. | Realizar seguimiento al contrato para el envío de comunicaciones oficiales. | Gestión Documental | Gerencia Administrativa y Financiera y área de archivo y Correspondencia, área de servicios Generales, Grupo de Contratación | 100%
|  |  |  | Dificultades con el servicio de la empresa de correos postales |  | Verificación de los números que no han sido entregados a correspondencia para el envío y se anulan dentro de las 24 horas siguientes a la radicación.
4 | Perdidas de información por medidas de conservación deficientes. | la información que se encuentra en diferentes soportes puede perderse o deteriorarse intencionalmente aprovechando las bajas medidas de conservación. | Archivo de documentos en depositos deficientes sin medidas de conservación adecuadas. | Restricciones presupuestales | Posible | Realizar las mediciones de control de humedad relativa y temperatura en la bodega del archivo central. | Realizar calibración del termohidrometro. | Gestión Documental | Gerencia Administrativa y Financiera y área de archivo y Correspondencia, área de servicios Generales | 100%
|  |  | Falta de equipos robustos con capacidad para el almacenamiento de información. |  |  | Verificar que del informe del programa de limpieza documental y de depositos. | Realizar seguimiento al contrato de outsourcing de bodegaje para archivo. | Gestión Documental | Gerencia de Tecnologia Gerencia Administrativa y Financiera y área de archivo y Correspondencia, área de servicios Generales, | 100%
|  |  | Falta de espacio en el servidor de Orfeo para copiar la información que llega de CDS o DVDS para subirla al sistema. |  |  | Verificar la entrega de los backups de todos los sistemas de información de la entidad al archivo. | Realizar informe para el Comité MPIG | Gestión Documental | Gerencia de Tecnologia Gerencia Administrativa y Financiera y área de archivo y Correspondencia, área de servicios Generales, | 100%
Backups de información de archivos y correos electrónicos mal realizados.
5 | Demoras y posibles pérdidas de documentos que forman parte de los expedientes de contratación de Concesiones e Interventorias. | El Manual de Contratación registra que una vez suscrito un contrato de concesión o de interventoria, la poliza debe ser aprobada por la Vicepresidencia de Gestión Contractual así como la suscripcion del Acta de inicio. Existe riesgo cuando en etapa contractual, llegan al Archivo los procesos de contratación sin esta documentación por vacios en el manual, quedando expedientes incompletos. | El Manual de Contratación no esta definicido adecuadamente en esta parte | NA | Posible | Verificación de los documentos que son transferidos al archivo por parte del GIT de contratación | Verificar que los documentos entregados al archivo se encuentren completos en la etapa de contratación así como que aquellos que deban ser originales se entreguen en esas condiciones | Gestión Documental | Viicepresidencia Administrativa y Financiera, Vicepresidencia Jurídica y Grupo de Contratación | 100%
Note on G14: Probabilidad de Materialización: Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.
Note on J14: Área Líder: Área que lidera y responde por resultados finales.
Note on K14: Áreas Responsables: Áreas participantes encargadas de construir el resultado final.
Note on L14: Indicador de Avance: Porcentaje de la acción que se compromete a lograr el año vigente 2013.
Note on L72: Ximena Vallejo Guzman: deberíamos enviar un memo solicitando esto