## PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016 TERCER TRIMESTRE
OBJETIVOS PND | ESTRATEGIAS | PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN META | UNIDAD MEDIDA | FOCOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS | VICEPRESIDENCIA U OFICINA | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META PERIODO | INDICADOR | CUMPLIMIENTO EN UNIDADES | AVANCE EN % | TOTAL OBJETIVO | TOTAL FOCO | CONVENCIONES
Fortalecer las condiciones para un proceso de Paz y garantizar sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación. | Infraestructura para la Integración | Terminar de contratar Programa de concesiones 4G | Llegar a concesionar 11,968 km (con una línea base de 6,595 km) | Km | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Contratar la Consultoría para la estructuración en etapa de factibilidad para el Aeropuerto El Dorado II y su interventoría. | contrato suscrito | 2 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 0 | 0% | 91.23% | 69.24% | PRESIDENCIA | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Acompañamiento en la revisión de las pólizas de los contratos de las autopistas de 4G | informe | 1 | Informe realizado/ Informe requerido | 1 | 100% |  |  | OFICINA DE COMUNICACIONES | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Acompañar en materia técnica - financiera integral para estimar los valores de riesgo que deben asumir los futuros concesionarios y que deben ser transferidos al mercado asegurador, de conformidad con las pólizas de garantía estándar desarrolladas por la ANI y con base en la legislación vigente | Política de Seguros Férreos | 1 | política Formulada/ política requerida | 1 | 100% |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Realizar acompañamiento en materia técnica - financiera integral para estimar los valores de riesgo que deben asumir los futuros concesionario | Acompañamientos realizados | 1 | acompañamientos realizados/ Acompañamientos planteados | 4 | 120% |  |  |  | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Realizar la evaluación técnica y financiera de 2 proyectos de Tercera ola: Bucaramanga Pamplona - Pamplona - Cúcuta. | Evaluaciones realizadas | 2 | Evaluación realizada/ Evaluación requerida | 3 | 120% |  |  |  | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Suscribir Contratos Férreos Bogotá - Belencito, Dorada - Chiriguaná - Variante Gachancipa | contratos suscritos | - | contrato suscrito/ Contrato Planeado | - | - |  |  |  | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Social y Ambiental | Apoyar la gestión de los procesos de consultas previas de las concesiones 4G en estructuración | Consultas previas | - | Porcentaje de apoyo brindado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Social y Ambiental | Apoyar la gestión ambiental y social de los proyectos en estructuración | Reuniones | 20 | Porcentaje de apoyo brindado | 29 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Social y Ambiental | Apoyar la gestión de los procesos de consultas previas de las concesiones adjudicadas. | Reuniones | 18 | Porcentaje de apoyo brindado | 11 | 61.11%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión de la contratación | Realizar la adjudicación de contratos de concesión y/o app | Porcentaje | 100% | Porcentaje de contratos suscritos | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica estructuración | Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación de Iniciativa Pública, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de apoyo jurídico brindado | 100% | 100%
| Consolidación de corredores de transporte multimodal estratégicos | Reparar y poner en operación los corredores Bogotá – Belencito y La Dorada – Chiri guana a través de contratos de obra pública. | Pasar de 628 km en condiciones de operatividad de la red férrea a 1.283 km. | Km |  | 1.2. Realizar adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones para los modos a cargo. | Proyecto analizados y evaluados | 7 | Proyecto analizados y evaluados/ Proyectos requeridos | 4 | 57.14% | 83.57%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Asesorar en materia Económica - Financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones, para los modos a cargo. | Proyecto analizados y evaluados | 7 | Proyecto analizados y evaluados/ Proyectos requeridos | 4 | 57.14%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Realizar la evaluación técnica y financiera del proyecto Aeroportuario: Corredor Sur Occidente Armenia - Neiva. | contrato suscrito | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 2 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica estructuración | Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación de Iniciativa Privada y concesiones portuarias, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de apoyo jurídico brindado | 100% | 100%
[6 empty] | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Contratar la Consultoría integral en la Estructuración en etapa de factibilidad para el Corredor férreo: Dorada - Chiriguaná | contratos suscritos | - | contrato suscrito/ Contrato Planeado | - | - | 80%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Realizar asesoría económica - financiera en el análisis, modelación y estructuración financiera para nuevos proyectos de solicitudes de iniciativas portuarias | Proyectos evaluados | 5 | Evaluación realizada/ Evaluación requerida | 3 | 60%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica estructuración | Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de apoyo jurídico brindado | 100% | 100%
[6 empty] | 1.4. Desarrollar e implementar el Plan Maestro de Transporte en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la entidad. | PRESIDENCIA | Presidencia | Trabajar en la segunda parte del Plan Maestro de Transporte | Informe | 2 | Informe realizado/ Informe requerido | 0 | 0% | 66.67%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Elaborar informe identificando los proyectos del portafolio propuestos en el Plan Maestro de transporte que podría liderar y/o apoyar la Agencia. | Informe | 1 | Informe realizado/Informe requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Realizar Mesas de Trabajo con estructuración para el PMT | Reuniones | 2 | Reuniones realizadas/ Reuniones planeadas | 2 | 100%
[6 empty] | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Elaborar informe estadístico Anual Modo Carretero | Documento | 1 | Informe realizado/Informe requerido | 1 | 0% | 60.65%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Contratar estudio piloto para evaluación impacto proyectos 4G en coordinación con DNP, incluyendo dimensión social | informe | - | Informe realizado/Informe requerido | - | -
| Capital Privado para la Provisión de Infraestructura | Planeación y Priorización de Proyectos de iniciativa privada | Proyectos de Iniciativa Privada (IP) evaluados | Proyecto evaluado |  |  | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Seguimiento al indicador líder avance metas físicas 2016 | Km | 150.07 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 111.84 | 74.53%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diseñar metodología para el reporte de seguimiento de los proyectos en los modos férreos, Portuarios y Aeroportuario. | Documento | - | Metodología diseñada/Metodología propuesta | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Elaborar y socializar Instructivo de recolección de información en el modo carretero | Documento | 1 | Instructivo elaborado/instructivo requerido | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Actualizar la metodología para indicador de inversión | Documento | 1 | Metodología actualizada/Metodología propuesta | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diseñar e implementar nuevas estrategias y herramientas de gestión del conocimiento | reporte de implementación | 6 | reporte diseñado/Reporte requerido | 3 | 50%
| Estrategias Transversales | Mecanismo de financiación y disponibilidad de recursos públicos | Fomentar presentación de proyectos de concesión de iniciativa privada | Proyectos de iniciativa recibidos en etapa de pre factibilidad (diferente de puertos) |  |  | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Revisar los procedimientos de seguimiento de riesgos y ajustarlos, en caso que así se considere, para incluir el seguimiento de riesgos de los proyectos de Iniciativa Privada | Procedimientos |  | Procedimiento revisado/Procedimiento requerido | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Asistir a los planes de seguimiento que se adelante en los proyectos carreteros y portuarios asignados. | Actas de asistencia Y/O informe de reunión | 100% | Actas de reunión presentadas/ Reuniones programadas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Proyectar actas de liquidación | Minuta acta de liquidación | 100% | Minuta realizada/ Minuta requerida | 100% | 100%
[6 empty] | 1.6. Asesorar otros sectores y entes territoriales en la estructuración y contratación de proyectos de infraestructura. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Realizar la capacitación de 4 encuentros regionales de Esquema APP | capacitación | 3 | Capacitaciones realizadas /capacitaciones requeridas | 0 | 0% | 33.33%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Implementar Esquema Apoyo de APP para otras Entidades. | Esquema de apoyo implementado | 1 | Esquema de apoyo implementado/ Esquema requerido. | 0 | 0%
| Logística para la competitividad | Mantener el impulso de inversión en las principales zonas portuarias | En el cuatrienio se invertirán $2 billones de pesos en las principales zonas portuarias del país | Miles de Millones de Pesos |  |  | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica estructuración | Apoyar con el asesoramiento jurídicamente a otros sectores y entes territoriales en la estructuración de acuerdo con los requerimientos que se alleguen a la entidad. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de asesoría jurídica brindado | 100% | 100%
[6 empty] | 1.7. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración
[5 empty] | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Realizar seguimientos a los Planes de Aportes que requieran actualización de acuerdo con las necesidades de recursos reportados por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. | % de proyectos en seguimiento con MHCP | 100% | seguimientos realizados/seguimientos requeridos | 100% | 100% | 94.11% | 93.51%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Predial | Hacer el seguimiento de los procesos judiciales de expropiación en los cuales la Agencia actúa como parte demandante | Procesos con seguimiento | 1 | seguimiento de los procesos judiciales realizado/seguimiento de los procesos judiciales requeridos | 1 | 1
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Predial | Asistir a las reuniones de los planes de regularización. | porcentaje de asistencia | 1 | Asistencia a los Planes de Regularización/ Planes de Regularización requeridos | 0.795 | 0.795
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Formular Plan de reasentamiento Sector Bosconia Barrios Miramar-Paraíso- 18 de Febrero | Contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Formular Plan de Reasentamiento sector Fundación | Contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Implementar el Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada) | Informe/Mes | - | Informe realizado/ Informe requerido | 3 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Chirajara - Villavicencio | Realizar Plan de obra | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 6 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Chirajara - Villavicencio | Realizar Plan de adquisición predial | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 3 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Popayán Santander de Quilichao | Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Popayán Santander de Quilichao | Entregar Plan de adquisición predial | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Popayán Santander de Quilichao | Entregar Plan de Obras | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Popayán Santander de Quilichao | Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rumichaca Pasto | Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rumichaca Pasto | Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rumichaca Pasto | Entregar Plan de adquisición predial | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rumichaca Pasto | Entregar Plan de Obras | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
| Infraestructura para la Integración | Competitividad Empresarial | Mejorar el encadenamiento productivo con los sectores que aportan insumos para la construcción de infraestructura de transporte | Mesas de trabajo |  |  | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Santana Mocoa | Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Santana Mocoa | Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Santana Mocoa | Realizar Plan de adquisición predial | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Santana Mocoa | Realizar Plan de obra | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cambao - Manizales | Entregar estudios de detalle de la UF por la que se inicia construcción | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cambao - Manizales | Realizar Plan de adquisiciones | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cambao - Manizales | Realizar Plan de obra | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cambao - Manizales | Entrega de estudios de trazado y diseño geométrico para todas las unidades funcionales | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | IP Vías del Nus | Realizar Estudios y trazado diseño geométrico de todas las UF | Documento | - | Documento realizado/ documento req | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | IP Vías del Nus | Entregar Plan de adquisición predial | Documento | - | Documento realizado/ documento req | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | IP Vías del Nus | Entregar Plan de obra | Documento | - | Documento realizado/ documento req | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | IP Vías del Nus | Realizar estudios de detalle de la UF por la que vayan a iniciar | Documento | - | Documento realizado/ documento req | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Norte | Entrega de estudios de trazado y diseño geométrico para todas las unidades funcionales | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 2 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista al Mar 1 | Entregar Plan de adquisición predial | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista al Mar 1 | Entregar Plan de obra | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista al Mar 1 | Realizar estudios de detalle UF3 (túnel de Occidente a San Jerónimo) | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista al Mar 1 | Realizar Estudios y trazado diseño geométrico de todas las UF | Documento | 1 | Documento realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista Vía al Mar 2 | Cumplir con los requisitos para la Suscripción del acta de inicio | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista Vía al Mar 2 | Entregar dentro de los plazos señalados en el Contrato, el Plan de Obras | Documentos | - | Doc realizado/ documento req | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista Vía al Mar 2 | Entregar Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales | Documentos | 1 | Doc realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista Vía al Mar 2 | Entregar el Plan de Adquisición de Predios | Documentos | 1 | Doc realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista Vía al Mar 2 | Realizar Estudios de Detalle correspondientes a las Unidades Funcionales | Documentos | - | Doc realizado/ documento req | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista Vía al Mar 2 | Realizar Estudios y trazado diseño geométrico de todas las UF | Documentos | 1 | Doc realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cesar Guajira | Entregar dentro de los plazos señalados en el Contrato, el Plan de Obras | Documentos | 1 | Doc realizado/ documento req | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cesar Guajira | Entregar el Plan de Adquisición de Predios | Documentos | 1 | Doc realizado/ documento req | 70 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cesar Guajira | Entregar Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales | Documento | 1 | Doc realizado/ documento req | 60 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cesar Guajira | Realizar Estudios de Detalle correspondientes a las Unidades Funcionales | Documento | 1 | Doc realizado/ documento req | 0 | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro Cruz del Viso | Entregar Plan de adquisición predial | Documento | 1 | Doc realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro Cruz del Viso | Entregar estudios de detalle de la UF por la que se inicia construcción | Documento | 1 | Doc realizado/ documento req | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro Cruz del Viso | Realizar Estudios y trazado diseño geométrico de todas las UF | Documento | 1 | Doc realizado/ documento req | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro Cruz del Viso | Entregar Plan de obras | Documento | 1 | Doc realizado/ documento req | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | Construir calzada sencilla UF1 | Km | - | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | Construir doble calzada UF5 | Km -cs | - | Puente construido/ puente programado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | Mejorar vía UF4 | Km | 6 | Puente construido/ puente programado | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | Operación y Mantenimiento del corredor a cargo en el departamento de Atlántico (UF5 UF6) | Km | 16.8 | Informe realizado/Informe requerido | 16.8 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | Operación y Mantenimiento del corredor a cargo en el departamento de Bolívar (UF1) | Km | 7.5 | Puente construido/ puente programado | 7.5 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | Construir de Puentes Peatonales UF4 | Puente Peatonal | - | Puente construido/ puente programado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad | Construcción de Puentes Vehiculares UF4 | Puente | - | Puente construido/ puente programado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista Vía al Mar 2 | Realizar Operación y mantenimiento | Km | 145 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 145 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operar y Mantener UF 3 Subsector 2 (Calamar Palmar de Varela) | Km/mes | 54 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 54 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operar y Mantener UF 2 Subsector 1 (Carmen de Bolívar Carreto) | Km/mes | 41.94 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 41.94 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operar y Mantener UF 2 Subsector 2 (Carreto - Cruz del Viso ) | Km/mes | 25.08 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 25.08 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operar y Mantener UF 3 Subsector 1 (Carreto Calamar) | Km/mes | 30.46 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 30.46 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operación UF1-Bolívar | Km/mes | 12.9 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 12.9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operación UF1-Sucre | Km/mes | 29 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 29 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Santa Marta Paraguachón | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal de las Américas | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena Barranquilla | Hacer mantenimiento rutinario | Km/mes | 96.6 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 96.6 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena Barranquilla | Terminación construcción doble calzada Anillo Vial | Km | - | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Antioquia - Bolívar | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820, SC | Km | - | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | - | - | 90.67%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir Trayecto 02 , Final Trayecto 1 – Inicio Trayecto 4, entrada municipio de Gachancipa K8+600 al K9+800, SC | Km | 1.2 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 1.25 | 104.2%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir Trayecto 3A Par vial Gachancipa K0+000 al K3+050, SC | Km | 3.5 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 2.56 | 73.14%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir Trayecto 02 , Final Trayecto 1 – Inicio Trayecto 4, Salida municipio de Gachancipa K12+900 al K13+300. SC | Km | 0.4 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 0.4 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, Puesto de salud curva de la zanahoria K89+000 al K89+750, SC | Km | 0.75 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 0.84 | 112%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, Tubería Ocensa - TGI - Ecopetrol K89+750 al K89+900, SC | Km | 0.15 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, sector puente de Boyacá el cual tenia medidas cautelares K89+900 al K90+635, SC | Km | 0.74 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir puente sobre el rio teatino K90+635 al K90+710, SC (0.075 Km) | Puente | - | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, sector puente de Boyacá el cual tenia medidas cautelares K90+710 al K91+300, SC | Km | 0.59 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, entrada Samaca-Germania K90+300 al K95+000, SC | Km | 3.7 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 0.11 | 2.973%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Realizar comités de seguimiento | Acta | 18 | Actas de reunión presentadas/ Reuniones programadas | 18 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Realizar Mantenimiento Rutinario del corredor | Km/Mes | 161 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 161 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Briceño Tunja Sogamoso | Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Bogotá Girardot | Entregar de corredor vial al INVIAS o Concesionario tercer carril Bogotá-Girardot APP-IP | Acta | 1 | Actas de reunión presentadas/ Reuniones programadas | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Bogotá Girardot | Realizar Mantenimiento Rutinario | Km | 524 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 240.33 | 45.86%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Bogotá Girardot | Recibir infraestructura del proyecto | Acta | 1 | Actas de reunión presentadas/ Reuniones programadas | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Bogotá Girardot | Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | Informe | 5 | Informe realizado/ Informe requerido | 8 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Córdoba Sucre | Construir Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | Km | - | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 4 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Córdoba Sucre | Construir Intersección a desnivel El Maizal (Sincelejo-Toluviejo) | Unidad | 1 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Córdoba Sucre | Construir Intersección a desnivel La Gallera (Alerge de Bremen) | Unidad | - | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Córdoba Sucre | Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampués | Km | - | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 4.8 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Córdoba Sucre | Construir Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | Km | - | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 6.7 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Córdoba Sucre | Realizar mantenimiento Rutinario | Km/mes | 177 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 177 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Córdoba Sucre | Presentar informe de supervisión del proyecto | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Construir calzada sencilla T2: 0,2 Km - Variante Bolo + T5: 0,24 Km -Variante Yotoco] | Km | 0.95 | Informe realizado/ Informe requerido | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Construir los puentes vehiculares (2) y viaductos (7) necesarios para la terminación de calzada en el Tramo 7 Mediacanoa - Loboguerrero | Puente | 4 | acta suscrita/ acta requerida | 2 | 50%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Construir segunda calzada T7: 13,53 Km | Km | 1.82 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Realizar Mantenimiento Rutinario | Km | 311.8 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 311.8 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Construir Segunda Calzada Variante Mamonal - Gambote | Km | 7.2 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 7.1 | 98.61%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Construir Segunda Calzada Variante Sabanagrande - Palmar de Varela | Km | 7.05 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 7.05 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Construir cuatro puentes peatonales | Puente Peatonal | 4 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 2 | 50%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Construir Segunda Calzada Barranquilla (PR117+103) - Cruce vía Caracolí Malambo | Km | 1 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona | Km | 1.5 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 0.68 | 45.33%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Construir cuatro intersecciones a nivel Variante Sabanagrande - Palmar de Varela | un | 4 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 4 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Presentar informe de supervisión del proyecto | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Realizar Mantenimiento Rutinario | km/mes | 257 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 257 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del Sol 1 | Presentar informe de supervisión del proyecto | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del Sol 1 | Realizar Mantenimiento Rutinario | Km/mes | 56 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 56 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del Sol 1 | Suscribir Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción de Tramo 1 | Acta | 1 | acta suscrita/ acta requerida | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del Sol 3 | Construir 90 Km de Segunda Calzada | Km | 49.73 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 14.25 | 28.65%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del Sol 3 | Mejorar 37,49 Km de vía existente | Km | 23.4 | Kilómetros mejorados/ total Kilómetros | 17.82 | 76.15%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del Sol 3 | Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del Sol 3 | Realizar Mantenimiento Rutinario | Km/mes | 465 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 465 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Entregar de corredor vial al INVIAS | Acta | 1 | Actas de reunión presentadas/ Reuniones programadas | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | Informe | 4 | Informe realizado/ Informe requerido | 7 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Realizar mantenimiento Rutinario | Km/mes | 68.4 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 58.1 | 84.94%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Recibir infraestructura del proyecto | Acta | 1 | Actas de reunión presentadas/ Reuniones programadas | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Implementar Plan de reasentamientos (Guamachito, Varela y Rio Frio) | Contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Construir y regularizar 2 cruces férreos a nivel que se generan por cuenta de la construcción de la variante carretera en Gachancipá. | # cruces construidos | 2 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 6 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Iniciar Operación comercial corredor Bogotá- Belencito ( En operación actual 78 Km, Bogotá- Zipaquirá (Pasajeros) y Bogotá- Talleres El Corzo ( Vehículos de mantenimiento) | Km | 78 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 78 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar mantenimiento corredor Factativá-Bogotá - Belencito; La Caro -Zipaquirá 318 Km) | Km | 26.5 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 26.5 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Construir Obra- Fase I- sector Ramal Capulco | km | 4 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 3.81 | 95.25%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Iniciar Operación del corredor La Dorada - Chiriguaná (En operación 145Km, Grecia- Barrancabermeja- Garcia Cadena) | km | 522 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 870 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar Mantenimiento corredor Dorada - Chiriguaná | km | 47.45 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 47.45 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Grupo Interno de Trabajo Férreo | Coordinar la exportación logístico de carga frontera Venezuela | informe | 5 | Informe realizado/ Informe requerido | 5 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Contrato No. 1342/2015 Realizar la construcción de 22 viviendas en los sectores de Loma Colorada y Algarrobo | Viviendas | 24 | Viviendas construidas/ viviendas planeadas a construir | 24 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar Mantenimiento de vía (245 km) | Km | 20.42 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 20.42 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar Operación de vía (192 km) | Km | 192 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 192 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Red Férrea Del Pacifico | Evaluar Alternativas de Expandir la Red Férrea del Pacífico (Construcción variante Yumbo- Cerrito) | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Red Férrea Del Pacifico | Evaluar Alternativas de Expandir la Red Férrea del Pacífico (Construcción Zaragoza- Zona Franca de Pereira) | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Red Férrea Del Pacifico | Mantener Operación Comercial de la Vía Férrea (343km) | Km | 343 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 343 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Red Férrea Del Pacifico | Realizar mantenimiento corredor Buenaventura - La Tebaida - Zarzal - Zaragoza (380 Km) | Km | 380 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 380 | 100%
| Capital Privado para la Provisión de Infraestructura | Mitigación de riesgos retenidos en proyectos APP de iniciativa privada | Analizar riesgos retenidos por la Nación y definir medidas de mitigación en los proyectos de concesión de iniciativa privada | Documento de análisis de riesgos y medidas de mitigación por proyecto |  |  | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Movilizar carga | Toneladas | 3.98 | Toneladas movilizadas/ toneladas planeadas a movilizar | 4.7 | 118.1%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Guamachito norte* | km | 0.78 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 1 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Guamachito Sur* | km | 2.4 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 1.94 | 80.83%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Varela - Rio Frio* | km | 1.6 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 2.18 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar la Extensión de Apartaderos (Iberia Norte) | km | 0.5 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 0.21 | 42%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar la Extensión tercera línea (ramal) Ciénaga sur | km | 1.8 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 0.9 | 50%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Red Férrea Del Pacifico | Realizar movilización de carga (Toneladas métricas netas) | Ton | 24000 | Carga movilizada/ Carga programada a movilizar | 24476 | 102%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bucaramanga-Barrancabermeja Yondó | Obtener cierre financiero | Informe | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bucaramanga-Barrancabermeja Yondó | Elaborar Estudios de trazado y diseño geométrico | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 2 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bucaramanga-Barrancabermeja Yondó | Entregar Plan de Adquisición predial | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 2 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bucaramanga-Barrancabermeja Yondó | Entregar Plan de Obras | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Entregar Plan de Obras | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 2 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Entregar Plan de Obras | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 2 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Entregar Plan de gestión predial | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bogotá Villavicencio | Construir Puente 1 - S2A (K44+947-K45+085) (L=138m) Eje 1 | Puente | 1 | Puente construido/ puente programado | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bogotá Villavicencio | Construir Puente 2 - S2A (K49+861,37-K50+002,9) (L=141,53m) Eje 3 | Puente | 1 | Puente construido/ puente programado | 2 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bogotá Villavicencio | Construir Puente 3 - S2A (K45+210-K45+232) (L=22m) Eje 6 | Puente | 1 | Puente construido/ puente programado | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bogotá Villavicencio | Construir Túnel 6A (K45+120-K49+470) (L=4350m) | Túnel | 1 | Túnel construido/ Túnel planeado | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bogotá Villavicencio | Construir Túnel de evacuación (K0+000-K0+350) (L=350m) | Túnel | 1 | Túnel construido/ Túnel planeado | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bogotá Villavicencio | Construir Segunda Calzada El Tablón-Chirajara | Km | 2.95 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 2.95 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | Realizar operación y mantenimiento | km/mes | 4.23 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 4.23 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Loboguerrero-Buga | Realizar mantenimiento rutinario | Km | 55 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 55 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Girardot Ibagué Cajamarca | Construir Box Comunitario | Box | 1 | box construido/box planeado | 40 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Girardot Ibagué Cajamarca | Construir Box Meneses | Box | 1 | box construido/box planeado | 70 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Girardot Ibagué Cajamarca | Avance de construcción segunda calzada Sector Gualanday II (verificación de hitos trimestrales) | Km | 1 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Zipaquirá-Palenque | Realizar Mantenimiento periódico y rutinario del corredor | Km/Mes | 370 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 370 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Zipaquirá-Palenque | Vigencias Futuras | Millones de pesos | - | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Área Metropolitana de Cúcuta | Adquirir predios requeridos por las Acciones populares | Predio | 2 | predio adquirido/ predio requerido | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Área Metropolitana de Cúcuta | Construir Rampas 11 de noviembre | Rampas | - | Rampas construidas/ Rampas planeadas | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Área Metropolitana de Cúcuta | Construir Sendero Peatonal Acción Popular Sector Juana Paula | Sendero | - | sendero construido/ sendero requerido | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Área Metropolitana de Cúcuta | Realizar Operación y Mantenimiento | km | 80.1 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 80.1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Área Metropolitana de Cúcuta | Construir puentes peatonales Acción Popular Sector el Recreo | Puente Peatonal | - | Puente construido/ puente programado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Área Metropolitana de Cúcuta | Construir Puente Rojo sobre el Rio Tarra | Puente | 1 | Puente construido/ puente programado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Fontibón Facatativá Los Alpes | Construir puente peatonal en el K22+050 | Puente Peatonal | - | Puente construido/puente programado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Fontibón Facatativá Los Alpes | Construir puente vehicular Ferrocarril en el K21+100 | Puente | - | Puente construido/puente programado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Fontibón Facatativá Los Alpes | Construir puente vehicular Rio Botello en el K21+300 | Puente | - | Puente construido/puente programado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Fontibón Facatativá Los Alpes | Construir retorno a nivel en el peaje Corzo K16+950 | UN | - | Unidad construida/ unidad planeada a construir | 1 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Fontibón Facatativá Los Alpes | Construir de la segunda calzada Peaje Corzo a entrada a Cartagenita | Km | 4 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar la rehabilitación de UF-1 SUBSECTOR SALITRE - GUASCA PR27+092 - Guasca 1.029.974,32N 1.021.700,23E | Km | 0.14 | Kilómetros rehabilitados/ total Kilómetros | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar el Mejoramiento de UF-1 SUBSECTOR SALITRE - GUASCA PR0+000 Ruta 50CN03 AL PR27+092Ruta 5009 | Km | 0.32 | Kilómetros mejorados/ total Kilómetros | 0.32 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar el Mejoramiento de UF-2 SOPÓ Y SALITRE PR 23+652 Ruta 5009 (Intersección a nivel de acceso) | Km | - | Kilómetros mejorados/ total Kilómetros | 0.12 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar el Mejoramiento de UF-2 SOPÓ 1.035.082,85N 1.014.968,17E Y SALITRE PR 23+652 Ruta 5009 | Km | - | Kilómetros mejorados/ total Kilómetros | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar el Mejoramiento de UF-3 LA CALERA PR 9+992 Ruta 5009 - PATIOS | Km | - | Kilómetros mejorados/ total Kilómetros | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar el Mejoramiento de UF-4 LA CALERA PR 11+212 Ruta 5009 Y CHOACHÍ | Km | - | Kilómetros mejorados/ total Kilómetros | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar el Mejoramiento de UF-5 CHOACHI Y PR 26+360 Ruta 4006 | Km | - | Kilómetros mejorados/ total Kilómetros | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar la rehabilitación de UF-1 SUBSECTOR INTERSECCIÓN HACIA GUATAVITA Y SESQUILÉ | Km | 1.14 | Kilómetros rehabilitados/ total Kilómetros | 1.14 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar la rehabilitación de UF-3 LÍMITE BOGOTÁ Y CHOACHÍ | Km | 0.95 | Kilómetros rehabilitados/ total Kilómetros | 0.95 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar Mantenimiento Rutinario | Km | 4.75 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 4.75 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal del Sisga | Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 3 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal del Sisga | Realizar estudios de trazado y diseño geométrico | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 2 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal del Sisga | Realizar Plan de adquisición predial | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal del Sisga | Realizar Plan de obra | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal del Sisga | Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario ) | Km/mes | 137 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 137 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Loboguerrero-Buga | Realizar mantenimiento rutinario | Km | 55 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 55 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Popayán Santander de Quilichao | Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario) | Km | 77 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 77 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rumichaca Pasto | Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario) | Km | 89 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 89 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Santana Mocoa | Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario) | Km | 447 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 447 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rio Magdalena 2 | Construir CCO (UF3 cerca peaje Puerto Berrio) | Un | - | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rio Magdalena 2 | Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | KM/mes | 57 | Kilómetros mejorados/ total Kilómetros | 57 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cambao - Manizales | Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | Km | 201 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 201 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Vías del Nus | Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | Km | 89 | kilómetros construidos/ kilómetros planeados a construir | 89 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Armenia Pereira Manizales | Construir Puentes Peatonales (Bosques de la Acuarela. Playa Rica) | Puente Peatonal | - | Puente construido/ puente programado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Armenia Pereira Manizales | Ejecutar Rehabilitación | Km | 7.6 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 2.35 | 30.92%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Armenia Pereira Manizales | Hacer Mantenimiento Rutinario | Km | 189 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 189 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Norte | Construir CCO (UF2 Caucasia) | Un | 1 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Norte | Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | KM/mes | 82 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 82 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 1 | Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | Km | 36.9 | Informe realizado/ Informe requerido | 36.9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 2 | Rehabilitar UF5 ( La Pintada Primavera) | Km | 44 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 51 | 115.9%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 2 | Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | Km/mes | 30 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 30 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 3 | Construir CCO (UF 3.1 Tres Puertas Irra) | UN | 1 | Unidad construida/ unidad planeada a construir | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 3 | Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | Km/mes | 118 | Kilómetros mantenidos/ total Km | 118 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista al Mar 1 | Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | Km | 160 | Kilómetros mantenidos/ total Km | 160 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rio Magdalena 2 | Elaborar informe de supervisión | Informe | 9 | Documento realizado/ documento req | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cambao - Manizales | Elaborar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe req | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Vías del Nus | Elaborar Informes de supervisión | Informe | 7 | Informe realizado/ Informe req | 4 | 57.14%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Armenia Pereira Manizales | Realizar Informes de Supervisión | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe req | 5 | 55.56%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Norte | Elaborar Informes de seguimiento | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requ | 6 | 66.67%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 1 | Elaborar Informes de seguimiento | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requ | 6 | 66.67%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 2 | Elaborar Informes de seguimiento | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requ | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 3 | Elaborar Informes de seguimiento | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requ | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista al Mar 1 | Realizar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe req | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operar y Mantener UF 2 Subsector 2 (Carreto - Cruz del Viso ) | Km/mes | 25.08 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 25.08 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operar y Mantener UF 3 Subsector 1 (Carreto Calamar) | Km/mes | 30.46 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 30.46 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operación UF1-Bolívar | Km/mes | 12.9 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 12.9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Operación UF1-Sucre | Km/mes | 29 | kilómetros en operación/ kilómetros propuestos | 29 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Santa Marta Paraguachón | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal de las Américas | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena Barranquilla | Hacer mantenimiento rutinario | Km/mes | 96.6 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 96.6 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena Barranquilla | Terminación construcción doble calzada Anillo Vial | Km | - | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Antioquia - Bolívar | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Mulaló - Loboguerrero | Estudios de trazado y diseño Geométrico | Entrega de Estudios de Detalle de Unidades Funcionales | 1 | Documento entregado/ Documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Mulaló - Loboguerrero | Entregar Plan de adquisición predial | Entrega de Documento. | 1 | Documento entregado/ Documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Mulaló - Loboguerrero | Entregar Plan de obra | Entrega de Documento. | 1 | Documento entregado/ Documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Mulaló - Loboguerrero | Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | Entrega de Documento. | 1 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cesar Guajira | Operar y mantener de vías existentes entregadas al concesionario | Km | 336.1 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 336.1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cesar Guajira | Rehabilitar UF1 ( San Roque Becerril) | Km | - | Kilómetros rehabilitados/ total Kilómetros | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra | Obras complementarias (1%) Peaje Platanal, Peaje Gamarra, Basculas Puentes peatonales y Paraderos | % | 14 | porcentaje de avance | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Villavicencio - Yopal | Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario ) | Km/ mes | 262.6 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 262.6 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | APP GICA | Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales (UF1) | Documentos | 1 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 3 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | APP GICA | Realizar estudios de trazado y diseño geométrico UF2 | Documentos | 1 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 3 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | APP GICA | Realizar Plan de adquisición predial UF1 | Documentos | 1 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 2 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | APP GICA | Realizar Plan de obra | Documentos | 1 | kilómetros construidos/kilómetros planeados a construir | 5 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Malla Vial del Meta | Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario) | kilómetros mante | 268 | Kilómetros mantenidos/ total Kilómetros | 268 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Pereira La Victoria | Hacer mantenimiento rutinario | Km | 54.5 | kilómetros rehabilitados/Kilómetros propuestos a rehabilitar | - | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 100% | acompañamientos realizados/ acompañamientos requeridos | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Estructurar las modificaciones contractuales viales y portuarias y/o convenios solicitados a la dependencia | Minuta Otrosí | 100% | modificaciones contractuales elaboradas/ modificaciones contractuales requeridas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual. | Porcentaje | 100% | porcentaje de conceptos jurídicos emitidos | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Realizar Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones viales: (i) Siberia - La Punta - El Vino (ii) Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander (iii) Conexión Norte (iv)Transversal de las Américas (v) Conexión Pacífico I (vi)Santa Marta - Riohacha-Paraguachón (vii) Conexión Pacífico II (viii) Mulalo - Loboguerrero (ix)Ruta del Sol II-Rio de Oro - Aguaclara -Gamarra (x)Fontibón -Facatativá-Los Alpes (xi)Río Magdalena (xii)Buga-Loboguerrero (xiii) Nuevo - cauca (xiv) Malla Vial del Meta IP (xv) Rumichaca pasto. | Informe | 135 | Informe realizado/Informe requerido | 135 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Realizar Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuarias (i) Cali (ii)Nororiente (iii) Centro Norte (iv)Opain (v)Cartagena (vi) San Andrés (vii) Codad, (viii) Barranquilla. Que a la fecha se encuentran a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | Informe | 72 | Informe realizado/Informe requerido | 72 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Realizar Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Férreas (i) Red Férrea del Atlántico (ii) Red Férrea del Pacífico y Contratos de Obra (i)Dorada -Chiruguana, (ii)Bogotá-Belencito | Informe | 27 | Informe realizado/Informe requerido | 27 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Revisar de los borradores de los Actos Administrativos por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información, aclaración y/o complementación de los mismos. Así como en lo correspondiente a prórrogas, modificaciones, aclaraciones, Perdida de Ejecutoriedad, Revocatoria, Archivo del trámite y Recursos de Reposición. | Porcentaje | 100% | porcentaje de borradores de los Actos Administrativos revisados | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Revisar las Pólizas de los Permisos Otorgados | Porcentaje | 100% | porcentaje de Pólizas de los Permisos revisados | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Atender dentro del ámbito jurídico las solicitudes de otorgamiento para los permisos férreos y carreteros dentro del tiempo establecido para el mismo de 10 días. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de solicitudes de otorgamiento para permisos atendidas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Revisar requerimiento y/o elaboración de acta de aprobación de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios | Porcentaje | 100% | Requerimientos revisados/ requerimientos recibidos | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Elaborar las modificaciones contractuales y/o convenios solicitados a la dependencia | Porcentaje | 100% | modificaciones contractuales elaboradas/ modificaciones contractuales requeridas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Coordinar la elaboración y actualización de las fichas jurídicas básicas de los contratos de concesión, a fin de tener claridad, con base en el contenido de los documentos contractuales, de las obligaciones y riesgos que corresponden a los contratistas y concesionarios para apoyar su monitoreo. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de fichas jurídicas coordinadas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 3 | Coordinar la elaboración y actualización de las fichas jurídicas básicas de los contratos de concesión, a fin de tener claridad, con base en el contenido de los documentos contractuales, de las obligaciones y riesgos que corresponden a los contratistas y concesionarios para apoyar su monitoreo. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de fichas jurídicas coordinadas | 100% | 100%
[6 empty] | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Consolidar y publicar el Plan de Acción de la vigencia 2016 | Plan | 1 | Plan publicado/ Plan de acción de la vigencia | 1 | 100% | 90.67%
| Seguridad Vial | Infraestructura segura para todos | Infraestructura segura para todos | KM |  |  | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Realizar seguimiento al Plan de Acción | Informe | 3 | Informe realizado/Informe requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Desarrollar buenas practicas de seguimiento al Plan de Acción | Evento | 2 | evento realizado/evento planeado | 2 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Actualizar y publicar la tabla de tarifas de peajes | Informe | 1 | Informe realizado/Informe requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Consolidar y presentar al DANE el informe trimestral de recaudos | Informe | 3 | Informe consolidado/Informe requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Consolidar y publicar el informe de tráfico y recaudo mensual | Informe | 9 | Informe consolidado/Informe requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Consolidar y reportar seguimiento a los documentos CONPES | Documento actualizados | 20 | Documento actualizados/ documentos requeridos | 32 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Porcentaje del valor del servicio de la deuda ejecutado | Porcentaje | 84% | Informe realizado/Informe requerido | 84% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Desarrollar la metodología de valoración de contingencias por Sentencias y Conciliaciones que adelante la Agencia Nacional de Infraestructura. | Metodología | - | metodología realizada/metodología requerida | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Analizar el comportamiento de los fenómenos de variabilidad climática sobre la Infraestructura concesionada a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. | Boletín | 9 | boletín realizado / boletín requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Ejecutar el Plan de trabajo para la socialización por parte de la Gerencia de Puertos a la Gerencia de Riesgos del funcionamiento de los Proyectos del Modo Portuario. | Cronograma de Plan de Socialización Proyectos Portuarios | - | Cronograma de Plan de Socialización realizado/ Cronograma requerido | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Definir la Matriz de Riesgos para cada uno de los Proyectos Portuarios. | Matrices | - | Matriz definida/matriz requerida | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Prestar los servicios de asesoría en la adopción del sistema de información, seguimiento y control de proyectos férreos, portuarios y aeroportuarios, con la herramienta que la agencia actualmente cuenta sobre la plataforma Project online. | contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Definición, estructuración, implementación y puesta en funcionamiento de una solución de almacenamiento, proceso, generación de servicios y reporte sobre azure para administrar los datos de los proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura. | contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Contratar el desarrollo e implementación de requerimientos para la herramienta de información geográfica de la agencia nacional de infraestructura – ANI. | contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Social y Ambiental | Implementar cronogramas de seguimiento de la gestión ambiental de la etapa de preconstrucción de las concesiones 4G y Asociaciones Público Privadas en Project online | Cronogramas de Trámites de Licenciamiento en Project online | 30 | Cronograma implementado en Project/Cronogramas planeados a implementar | 47 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Social y Ambiental | Presentar ante ANLA la Geodatabase de las licencias Ambientales a cargo de la ANI | Geodatabases radicadas en la ANLA | 4 | Geodatabase radicadas/ Geodatabase requeridas | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Social y Ambiental | Atender los requerimientos de licencias ambientales a cargo de la ANI | Actos Administrativos | 3 | Actos Administrativos realizados/ actos administrativos requeridos | 1 | 33.33%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Predial | Realizar la revisión Jurídica de los documentos requeridos para el agotamiento de la actuación administrativa de los procesos de expropiación por vía judicial o administrativa. | Documentos revisados | 1 | documentos revisados/documentos planeados a revisar | 1 | 1
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Predial | Atender solicitudes de información y conceptualización de los Concesionario y la Interventoría, relacionadas con temas jurídicos de la gestión predial. | Solicitudes atendidas | 1 | Solicitudes de información atendidas/solicitudes de información recibidas | 1 | 1
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Realizar evaluación y Seguimiento al cumplimiento de la Planeación estratégica | Evaluaciones realizadas | 3 | Evaluaciones realizadas/ evaluaciones propuestas | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Bogotá Girardot | Realizar Comité de seguimiento | Documento | 8 | Documento realizado/ documento requerido | 25 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Córdoba Sucre | Realizar Comité de seguimiento | Documento | 18 | Documento realizado/ documento requerido | 18 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Realizar Comités de Seguimiento | Documento | 18 | Documento realizado/ documento requerido | 18 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Realizar Comité de seguimiento | Documento | 18 | Documento realizado/ documento requerido | 18 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del sol 1 | Realizar Comité de seguimiento | Documento | 18 | Documento realizado/ documento requerido | 18 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del sol 3 | Realizar Comité de seguimiento | Documento | 18 | Documento realizado/ documento requerido | 18 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Realizar Comité de seguimiento | Documento | 8 | Documento realizado/ documento requerido | 5 | 62.5%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar Informe de Gestión Trimestral (Supervisores) | Informe de supervisión | 3 | Informe realizado/ Informe requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar visitas de Seguimiento e informe por proyecto | Informe de visita | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 5 | 55.56%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar Informe de Gestión Trimestral (Supervisores) | Informe de supervisión | 3 | Informe realizado/ Informe requerido | 1 | 33.33%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar visitas de Seguimiento e informe por proyecto (Dorada-Chiriguana) | Informe de visita | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 4 | 44.44%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Realizar visitas de Seguimiento e informe por proyecto (Chiriguana-Santamarta) | Informe de visita | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 4 | 44.44%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Red Férrea Del Pacifico | Realizar Informe de Gestión Mensual (Supervisores) | Km | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 4 | 44.44%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Portuario | Elaborar Informe trimestral de supervisión y seguimiento | Informe | 24 | Informe realizado/ Informe requerido | 18 | 75%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Portuario | Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | Informe | - | Informe realizado/ Informe requerido | 8 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Portuario | Realizar supervisión a las obras realizadas en los puertos y zonas portuarias | Informe de visita | 81 | Informe realizado/ Informe requerido | 62 | 76.54%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Aeroportuario | controlar el recibo de proyectos de obra en la gerencia de proyectos aeroportuarios | Acta de verificación | 9 | Acta realizada/ Acta requerida | 25 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Aeroportuario | Actualizar reportes de los contratos | reporte | 63 | Reporte actualizado/ reporte requerido | 148 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Aeroportuario | entregar reportes de los contratos | reporte | 238 | Reporte actualizado/ reporte requerido | 252 | 105.9%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Aeroportuario | Realizar Informe de comisión | Informe por contrato | 72 | Informe realizado/Informe requerido | 102 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Girardot Puerto Salgar Honda | Elaborar informe de supervisión | Informe | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bucaramanga-Barrancabermeja Yondó | Elaborar informe de supervisión | Informe | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Loboguerrero-Buga | Elaborar Informes de supervisión | Informe | 3 | Informe realizado/Informe requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bogotá Villeta | Elaborar informe de supervisión | Informe | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Elaborar informe de supervisión | Informe | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Reuniones Plan de regularización | Acta de reunión | 27 | Documento realizado/ documento requerido | 31 | 114.8%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Realizar la Administración de los peajes | Documento | 5 | Documento realizado/ documento requerido | 6 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos, informe de supervisión | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 5 | 55.56%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | BP | Elaborar informe de supervisión | Informe | 2 | Informe revisado/ Informe requerido | 2 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED | Elaborar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 2 | 22.22%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | Realizar Informe de Supervisión | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Girardot Ibagué Cajamarca | Informe de mantenimiento y operación | Informe | 3 | Informe revisado/Informe requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Girardot Ibagué Cajamarca | Elaborar Informes de seguimiento | Informe | 3 | Informe revisado/Informe requerido | 2 | 66.67%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Zipaquirá-Palenque | Elaborar Informes de supervisión | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Área Metropolitana de Cúcuta | Realizar Informes de Supervisión | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Chirajara - Villavicencio | Elaborar Informes de seguimiento | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Fontibón Facatativá Los Alpes | Elaborar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar el adecuado seguimiento de los proyectos (informes) | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Realizar el adecuado seguimiento de los proyectos (Reuniones) | Acta de reunión | 18 | acta de reunión realizada/ acta de reunión requerida | 41 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal del Sisga | Realizar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Loboguerrero-Buga | Elaborar Informes de supervisión | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Popayán Santander de Quilichao | Revisar informe de interventoría | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Santana Mocoa | Realizar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rio Magdalena 2 | Elaborar informe de supervisión | Informe | 9 | Documento realizado/ documento req | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cambao - Manizales | Elaborar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe req | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Vías del Nus | Elaborar Informes de supervisión | Informe | 7 | Informe realizado/ Informe req | 4 | 57.14%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Armenia Pereira Manizales | Realizar Informes de Supervisión | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe req | 5 | 55.56%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Norte | Elaborar Informes de seguimiento | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requ | 6 | 66.67%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 1 | Elaborar Informes de seguimiento | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requ | 6 | 66.67%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 2 | Elaborar Informes de seguimiento | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requ | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 3 | Elaborar Informes de seguimiento | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requ | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista al Mar 1 | Realizar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe req | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista al Mar 2 | Elaborar informe de supervisión | Informe | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 14 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos, informe de supervisión | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cartagena Barranquilla | Realizar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Realizar 36 auditorías técnicas que incluyen la evaluación y verificación de la función publica asociada a las labores de interventora y supervisión en un proyecto. | Informes de auditoría | 30 | Auditorías realizadas/ Auditorías planeadas | 30 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Definir la arquitectura para la implementación de los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información | Documento | - | Documento realizado/ documento requerido | - | -
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Generar herramientas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos: * Diseñar guía de presentación de informes de auditoría técnica. * Presentar documento de priorización de niveles de servicio de las interventorías como instrumento de medición de los modos carretero y férreo. * Presentar documento de priorización niveles de servicio de las interventorías como instrumento de medición de los modos portuario y aeroportuario.* Diseñar guía de lecciones aprendidas de las interventorías como instrumento de medición. | Documentos | 3 | Documento realizado/ documento requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Elaborar conceptos jurídicos de los proyectos asignados carreteros y portuarios, de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias. | Conceptos | 100% | concepto entregado/ concepto requerido | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Estructurar en coordinación con la supervisión del proyecto, el Memorando dirigido a la Gerencia de Defensa Judicial solicitando la apertura de actuación administrativa sancionatoria | Memorando de solicitud de apertura de actuación administrativa sancionatoria. | 100% | memorando realizado/ memorando requerido | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Elaborar trimestralmente un informe del estado de cada uno de los proyectos a su cargo y de su gestión - 16 carreteros y 54 portuarios . | 4 Informes al año de cada uno de los proyectos | 221 | Informe realizado/Informe requerido | 221 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Asesorar a la Vicepresidencia Jurídica en materia especializada en derecho de sociedades. | Conceptos | 100% | asesorías realizadas/asesorías requeridas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Proyectar actas de liquidación | Porcentaje | 100% | Porcentaje de actas realizadas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 3 | Asesorar en materia jurídica a través de conceptos sobre la ejecución de los contratos de interventoría, concesión y demás formas de asociación público privada de acuerdo con las normas vigentes y las directrices institucionales, sus modificaciones, reclamaciones, con el fin de dar una recomendación pertinente y orientada dar una solución. | Porcentaje | 100% | Porcentaje e asesorías realizadas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 3 | Analizar y determinar la procedibilidad en materia jurídica sobre las declaraciones de incumplimientos contractuales, la declaración y la aplicación de las cláusulas excepcionales, los procesos de imposición de multas y demás sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de análisis realizados | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 3 | Aplicar las herramientas y mecanismos de compensación previstos en el contrato, ante incumplimientos contractuales tales como disminuciones y retención. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de herramientas realizadas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 3 | Proyectar las Actas de Liquidación de los contratos, para la firma del funcionario competente. | Porcentaje | 100% | porcentaje de actas proyectadas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 3 | Medir la ejecución de las obligaciones contractuales | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 3 | Asesorar a la vicepresidencia de Gestión Contractual y emitir su concepto jurídico en la constitución, actualización, renovación, vencimiento, declaratoria de siniestros y exigencia de garantías relacionadas con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de asesoría jurídica brindado | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 3 | Resolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de consultas resueltas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Iniciar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012 | Porcentaje | 80% | Porcentaje de tramite sancionatorio realizado | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Ejercer la representación de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada | Porcentaje | 100% | Porcentaje de representaciones ejercidas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Realizar el seguimiento de las actuaciones surtidas en el marco de los Tribunales de Arbitramento en los que la Entidad es convocante o convocada | Reporte | 3 | reporte realizado/Reporte requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | Porcentaje | 100% | Porcentaje de representaciones ejercidas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Reunir mínimo dos (2) veces al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | Sesiones del comité de conciliación | 18 | sesiones realizadas/ sesiones requeridas | 18 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Realizar el seguimiento de las actuaciones judiciales surtidas dentro de los procesos judiciales en los que la Entidad es parte | Reporte | 3 | reporte realizado/ Reporte requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de representaciones ejercidas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Formular dos (2) Políticas de Prevención del Daño Antijurídico | Políticas | 1% | política Formulada/ política requerida | 0% | 0%
[6 empty] | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Bogotá Girardot | Contestar demanda tribunal 3 o firmar acuerdo conciliatorio en el marco del tribunal 3 | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100% | 93.65%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del Sol 1 | Aprobar un acuerdo conciliatorio para la terminación y/o desistimiento de los cuatro tribunales de arbitramiento | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta del Sol 3 | Suscribir un otrosí para definir la nueva programación de hitos. | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Aprobar Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Armenia Pereira Manizales | Revisar y aprobar Informes de Interventoría | Informes | 9 | Informe realizado/ Informe requ | 5 | 55.56%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Identificar alternativas Jurídicas para solución de problemas o controversias | porcentaje | 100% | Alternativas identificadas/alternativas planeadas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Acompañar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva en el análisis que se soliciten para la suscripción de modificaciones contractuales. | Documentos contractuales | 100% | Porcentaje de acompañamientos realizados | 100% | 100%
Buen Gobierno | Política pública de transparencia y lucha contra la corrupción, y control fiscal y disciplinario. | Definir y establecer estándares para garantizar la gestión y el mejoramiento del servicio en las entidades de la Administración Pública, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, con el fin de generar capacidades en las entidades a nivel nacional y territorial y para mejorar la atención al ciudadano. | Corresponde al Plan anticorrupción exigido por la ley 1474 de 2011. | PLAN |  | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Contratar desarrollo para modelación de tráfico | Contrato | - | contrato suscrito/Contrato Planeado | - | - | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Realizar socialización y seguimiento a la ejecución de los contratos de interventoría (4G e IP) acorde con el Manual de Interventoría y Supervisión referente al manejo de los riesgos. | Revisiones realizadas | 100 | revisiones realizadas/revisiones requeridas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Acompañar en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | Contrato | - | contrato suscrito/Contrato Planeado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Riesgos | Desarrollar actividades para fomentar la cultura de administración de riesgos y para mejorar el manejo de las acciones de mitigación propuestas en los mapas de riesgo institucional y anticorrupción. | Actividades | 40% | Actividades desarrolladas/ actividades programadas | 40% | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Efectuar una auditoría a nivel central sobre gestión de riesgo. | Informe de auditoría | 1 | Informe realizado/Informe requerido | 1 | 100%
[6 empty] | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Bogotá Girardot | Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 7 | 77.78% | 91.97%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Córdoba Sucre | Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca | Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Ruta Caribe | Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Rutga del sol 1 | Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Rutga del sol 3 | Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Zona Metropolitana de Bucaramanga | Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | Informe | 5 | Informe revisado/ Informe requerido | 5 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Portuario | Revisar cumplimiento Plan de inversiones (Informes de supervisión) | Informe | 132 | Informe revisado/Informe requerido | 41 | 31.06%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Portuario | Revisar y aprobar Informes de interventoría | Informe | 91 | Informe realizado/ Informe requerido | 72 | 79.12%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de Interventoría Contratos de Obra Bogotá- Belencito y Dorada- Chiriguaná | Informes revisados | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de Interventoría Contratos de Obra Bogotá- Belencito y Dorada- Chiriguaná | Informes revisados | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Férrea del Atlántico | Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de Interventoría Concesión Ref Férrea del Atlántico | Informes revisados | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Concesión Red Férrea Del Pacifico | Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de las interventoría Concesión Ref Férrea del Pacífico | Und | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GIT Aeroportuario | Revisar y aprobar Informes de interventoría | Informe | 81 | Informe realizado/ Informe requerido | 107 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Girardot Puerto Salgar Honda | Revisión de informe de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe req | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bucaramanga-Barrancabermeja Yondó | Revisión de informe de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe req | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Espinal Girardot 4G | Revisar y aprobar Informes de Interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe req | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Bogotá Villeta | Revisión de informe de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | BP | Revisar y aprobar Informes de Interventoría | Informe | 2 | Informe revisado/ Informe req | 2 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED | Revisar Informe de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 2 | 22.22%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE | Revisar informe de Interventoría | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Girardot Ibagué Cajamarca | Revisar y aprobar Informes de Interventoría | Informe | 3 | Informe revisado/Informe requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Zipaquirá-Palenque | Revisar informe de interventoría | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Área Metropolitana de Cúcuta | Revisar Informes de Interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Loboguerrero-Buga | Revisar y aprobar Informes de Interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Chirajara - Villavicencio | Revisar Informe de interventoría | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Fontibón Facatativá Los Alpes | Revisar Informe de interventoría | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal del Sisga | Revisar informe de interventoría | Documento | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Loboguerrero-Buga | Revisar y aprobar Informes de Interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Popayán Santander de Quilichao | Realizar Informes de seguimiento | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rumichaca Pasto | Revisar informe de interventoría | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Neiva Santana Mocoa | Revisar informe de interventoría | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Rio Magdalena 2 | Revisión de informe de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/ G43Informe requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cambao - Manizales | Revisar informe de interventoría | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Vías del Nus | Revisar informe de interventoría | Informe | 8 | Informe realizado/ Informe requerido | 3 | 37.5%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Norte | Revisar Informe de interventoría | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 1 | Revisar Informe de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 2 | Revisar Informe de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Conexión Pacífico 3 | Revisar Informe de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/ Informe requerido | 6 | 66.67%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista al Mar 1 | Revisar informe de interventoría | Informe | 9 | Informe realizado/ Informe requerido | 9 | 100%
| Gestión pública efectiva. | Ampliar los espacios de participación e interlocución Estado – Sociedad. | Componente del Plan anticorrupción | PLAN |  |  | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Autopista Vía al Mar 2 | Revisar y aprobar Informes de Interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Puerta del Hierro - Cruz del Vis | Revisar informe de interventoría | Documento | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 7 | 77.78%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Cesar Guajira | Revisar y aprobar Informes de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 81 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra | Revisar los Informe de interventoría | Informe | 0 | Informe realizado/Informe requerido | 6 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Villavicencio - Yopal | Revisar Informes de Interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Villavicencio - Yopal | Revisar Informes de Interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | APP GICA | Revisar informe de interventoría | Informe | 9 | Informe revisado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Mulaló - Loboguerrero | Revisar informe de interventoría | Informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Estructurar y otorgar premio Nacional de Interventorías – Capítulo de Concesiones. Tercera Versión. 2016 | Premio otorgado | 1 | Premio otorgado/ premio programado a otorgar | 1 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Elaborar informe mensual sobre la puesta en marcha de las interventorías. | Informes | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | Concepto | 100% | concepto analizado/ concepto requerido | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Proyectar resoluciones de permisos sobre estructura Concesionada | Resolución | 100% | resoluciones proyectadas/ resoluciones requeridas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 1 | Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento, o que resuelvan otros asuntos de los contratos de concesión portuaria | Resolución | 100% | resoluciones emitidas/ resoluciones requeridas | 100% | 100%
[5 empty] | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | Porcentaje | 100 | porcentaje de información actualizada | 100 | 100% | 85.38% | 83.33%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 2 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de procedimientos verificados | 44.44% | 33.3%
[7 empty] | PRESIDENCIA | Presidencia | Coordinar las acciones de las diferentes áreas para que la entidad alcance un nivel de riesgo bajo conforme a los estándares del ITN | Porcentaje | 50% | porcentaje de acciones coordinadas | 0% | 0%
[7 empty] | PRESIDENCIA | Presidencia | Elaborar política anticorrupción y de transparencia para la ANI. | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 0 | 0%
[7 empty] | PRESIDENCIA | Presidencia | Desarrollar documento con información relevante para inversionistas | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 0 | 0%
[7 empty] | PRESIDENCIA | Presidencia | Realizar atención de peticiones del congreso | Peticiones atendidas oportunamente | 100% | Peticiones respondidas oportunamente/ peticiones realizadas | 10% | 10%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | Porcentaje | 100% | porcentaje de información actualizada | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | Porcentaje | 100% | Porcentaje de procedimientos verificados | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | Actualización del ITN | 100% | % Avance | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Verificar la incorporación en los procedimientos del Proceso de Gestión de la información y las comunicaciones, de las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | Actualización de procedimientos | 100% | % Avance | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | Documento | 1 | Documento realizado/doc. requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Alquilar equipos de computo | Contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Realizar el seguimiento al contrato de la prestación del servicio de soporte y mesa de ayuda | Informes de seguimiento | 6 | Informe realizado/Inf requerido | 6 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Adquirir las licencias de Antivirus | Licencias | 600 | Licencias adquiridas/ Licencias requeridas | 600 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Adquirir el licenciamiento de ofimática Microsoft | Licencias | 600 | Licencias adquiridas/ Licencias requeridas | 600 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Comprar equipos para comunicaciones | Contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
| Política internacional y cooperación. | Posicionar a Colombia como oferente de cooperación Sur–Sur y de buenas prácticas. | Divulgación de la experiencia en la implementación del “PACTO POR LA TRANSPARENCIA, EL BUEN GOBIERNO Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN” | PLAN |  |  | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Comprar equipos de computo | Unidades | 60 | Unidades adquiridas/ Licencias requeridas | 60 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Realizar apoyo a la gestión del MECI | Informe | 3 | Informe realizado/Informe requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Vicepresidencia Ejecutiva | Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | Información publicada | 100% | información publicada/ información requerida | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Vicepresidencia Ejecutiva | Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | Vicepresidencia Ejecutiva | Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | Procedimiento | 100% | Porcentaje de procedimientos verificados | 0% | 0%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Verificar la actualización de la información de la página web por parte de las demás dependencias de la entidad | informe | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Atender los requerimientos de diseño gráfico de la entidad | % | 100% | porcentaje de requerimientos atendidos | 94.74% | 94.74%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Realizar 60 auditorías independientes y de ley a los procesos de la entidad. | Informes de auditoria y/o certificados SIRECI | 46 | informes presentados/Informes planeados | 46 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Elaborar informe mensual del seguimiento y visitas de estado de proceso de responsabilidad fiscal, disciplinarios en indagación, penales interpuestos y sancionatorios. | Informes | 9 | Informe realizado/Informe requerido | 9 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Verificar la incorporación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | procedimiento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 3 | 120%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Gestionar, administrar y desarrollar los contenidos noticiosos de la página web de la entidad y su difusión mediante mailing en la intranet y las carteleras informativas de la entidad | % | 100% | Porcentaje de desarrollos realizados | 90% | 90%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Atender los requerimientos de diseño gráfico de la entidad | % | 100% | porcentaje de requerimiento atendidos | 70% | 70%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Asesorar y apoyar la elaboración y diseño del informe de gestión de la ANI en el periodo 2011 - 2015 | Asesoría | 1 | asesorías realizadas/ asesorías requeridas | 1 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Elaborar piezas comunicativas para la socialización y promoción de la Agencia y difundir las Audiencias públicas de rendición de cuentas a través de los medios masivos de comunicación | Actividades | 100% | Actividades desarrolladas/ actividades programadas | 70% | 70%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Realizar un informe mensual del impacto de la información en medios y redes | informe | 8 | Informe realizado/Info requerido | 7 | 87.5%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Realizar los boletines internos y externo de comunicaciones que se requieran | % | 100% | boletín realizado / boletín requerido | 62.5% | 62.5%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Desarrollar y apoyar la realización de eventos internos de la entidad así como el aniversario de la ANI | % | 100% | evento realizado/ evento planeado | 75% | 75%
| Política pública de transparencia y lucha contra la corrupción, y control fiscal y disciplinario. | Fortalecer los portales interactivos y los sistemas de información de la Función Pública, para que respondan a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014; brindando alternativas de solución a los ciudadanos en términos de facilidad y rapidez de los trámites, como los establecidos en el Sistema Único de Información y Trámites (SUIT). | Componente del Plan anticorrupción | PLAN |  |  | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Verificar la actualización de la información de la página web por parte de las demás dependencias de la entidad | informe | - | Informe realizado/Info requerido | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social | Afianzar la cultura de atención al ciudadano | Charlas | 12 | socialización realizada/ socialización requerida | 12 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social | Apoyar la elaboración de los informes respecto de la contratación a cargo del grupo que le sean solicitados | % | 100% | Porcentaje de Informes realizados | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social | Elaborar y presentar el Informe Trimestral de procesos Disciplinarios y actuaciones en materia disciplinaria | Informe | 2 | Informe realizado/Inf requerido | 2 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social | Desarrollar estrategia que impacte la atención oportuna a PQRS | Informe | 1 | Informe realizado/Inf requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social | Elaborar y presentar el Informe Trimestral de atención al ciudadano. | Informe | 3 | Informe realizado/Inf requerido | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social | Elaborar y presentar el Informe de Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Informe | 2 | Informe realizado/Inf requerido | 2 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social | Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano | Evento | 2 | evento realizado/ evento planeado | 2 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social | Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del ÍTN | Documento | 1 | Documento realizado doc. requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión de la contratación | Elaborar informes de la ejecución del Plan de adquisiciones y gestión procesos | Informes | 9 | Informe realizado/Inf requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión de la contratación | Definir e implementar una guía de evaluación de ofertas | Documento | - | Documento realizado/ documento requerido | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión de la contratación | Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | Porcentaje | 100% | porcentaje de información actualizada | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión de la contratación | Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | Plan | 1 | Plan elaborado/ Plan requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica estructuración | Incorporar el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel de la OCDE en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de proyectos de concesión de carreteras, así como generar mecanismos que permitan la trazabilidad de los proyectos. | Porcentaje | 100% | porcentaje de mecanismos de Reporte de Alto Nivel de la OCDE incorporados | 100% | 100%
[6 empty] | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Realizar eventos de rendición de cuentas | Evento | 2 | evento realizado/evento planeado | 2 | 100% | 100%
|  | Fortalecer el sistema de gestión de calidad. | Certificar y mantener el sistema de calidad | Certificación |  |  | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Consolidar, publicar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Seguimientos | 4 | seguimientos realizados/ seguimientos programados | 4 | 1
[6 empty] | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto | Documento | 2 | Documento realizado/ documento requerido | 2 | 100% | 102.1%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Elaborar el informe de seguimiento de las deudas de la Agencia | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Elaborar el MGMP de la Agencia | Presentación | 1 | presentación realizada/ presentación programada | 2 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Realizar seguimiento activo de la ejecución Presupuestal -(ANI COMO VAMOS) | Semáforo | 9 | semáforo realizado/ semáforo planeado | 8 | 100%
|  | Definir y establecer estándares para garantizar la gestión y el mejoramiento del servicio en las entidades de la Administración Pública, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, con el fin de generar capacidades en las entidades a nivel nacional y territorial y para mejorar la atención al ciudadano. | Componente del Plan anticorrupción | Plan |  |  | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Actualizar las fichas de los proyectos en el SUIFP | Fichas | 36 | Fichas elaboradas y actualizadas/ fichas requeridas | 41 | 113.9%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Realizar los trámites presupuestales requeridos para la gestión de la Agencia | Trámite | 4 | tramite realizado/ tramite requerido | 7 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Apoyar el proyecto de Presupuesto Orientado a Resultados | Informe | 1 | Informe realizado/Informe requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Reportar el avance de los indicadores del PND | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Reportar mensualmente el Estado de Proyectos al Ministerio de Transporte | Documento | 9 | Documento realizado/ documento requerido | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Social y Ambiental | Realizar reuniones Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Min interior, INCODER, etc.), para seguimiento de concesiones y participación en mesas de trabajo de normatividad ambiental | Reuniones | 36 | reunión realizada/ reunión planeada | 24 | 66.67%
[6 empty] | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | Vicepresidencia de Estructuración | Socializar los proyectos que hacen parte de la cuarta generación de concesiones de Iniciativa Privada. | Proyectos Socializados | 7 | Proyectos socializados /Proyectos 4G | 6 | 85.71% | 93.93%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Desarrollar una aplicación de información de transporte vinculada con el aplicativo WAZE | Aplicación | 1 | aplicación desarrollada/aplicación planead | 1 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Elaborar las campañas de medios digitales que se requieran | porcentaje | 100% | porcentaje de campaña elaboradas | 90% | 90%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Crear el Plan estratégico de redes para el año | plan | 1 | Plan realizado/ Plan programado | 1 | 100%
[6 empty] | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Predial | Efectuar control y seguimiento a la gestión predial para disponer de los predios requeridos. | Predios Disponibles | - | Control y seguimiento efectuado/ control y seguimiento planeado | - | - | 33.33%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Predial | Efectuar control y seguimiento a la gestión predial para disponer de la longitud efectiva predial requerida. | Longitud efectiva predial KM | - | Control y seguimiento efectuado/ control y seguimiento planeado | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Predial | Realizar comités de control y seguimiento a la gestión predial del proyecto para analizar el avance, fortalezas, dificultades y acciones preventivas y correctivas. | Comités Prediales | 99 | comités de control y seguimiento realizados/ comités de control y seguimiento planeados | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo social y ambiental | Presentar ante ANLA la Geodatabase de las licencias Ambientales a cargo de la ANI | Geodatabases radicadas en la ANLA | 4 | Geodatabase radicadas/ Geodatabase requeridas | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo social y ambiental | Atender los requerimientos de licencias ambientales a cargo de la ANI | Actos Administrativos | 3 | Actos Administrativos realizados/ actos administrativos requeridos | 1 | 33.33%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo social y ambiental | Realizar reuniones Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Min interior, INCODER, etc.), para seguimiento de concesiones y participación en mesas de trabajo de normatividad ambiental | Reuniones | 36 | reunión realizada/ reunión planeada | 24 | 66.67%
[6 empty] | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Apoyar la comunicación y difusión en la pagina WEB de la Vicepresidencia de la República y a la ciudadanía en general los beneficios, logros, alcances, avances y retos de los proyectos de infraestructura y la Gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura. | % | 100% | Porcentaje de apoyo realizado | 90% | 90% | 85.3%
|  | Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de su sistema de información asociado -FURAG como una herramienta que permita evaluar mejor los avances en la gestión de las entidades. | Seguimiento semestrales de los componentes | Informes de seguimiento al MPIG de la entidad |  |  | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Ejecutar un Plan de relacionamiento que permita comunicar, generar reputación y socializar las actividades y logros de la ANI. | Plan | 1 | Plan realizado/ Plan progr | 1 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Realizar el Plan de comunicaciones para posicionar en la opinión pública la importancia de los peajes | Plan | 1 | Plan realizado/ Plan progr | 1 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Promover la reputación de la entidad en foros y eventos académicos mediante una participación activa | Actividades | 50 | Actividades desarrolladas/ actividades progr | 50 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Apoyar la gestión de comunicaciones de la Agencia en los diferentes modos de concesión, en los eventos y atender medios de comunicación | % | 100% | Porcentaje de apoyo realizado | 90% | 90%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Gestionar la armonización de las estrategia de comunicaciones con los requerimientos de transparencia y ejecutar la estrategia del Plan de comunicaciones internas | % | 100% | Porcentaje de apoyo realizado | 50% | 50%
[7 empty] | OFICINA DE COMUNICACIONES | Oficina de Comunicaciones | Realizar campañas de comunicación internas que permitan el flujo de información en la entidad y campañas de fortalecimiento del clima y cultura organizacional | % | 100% | Porcentaje de campañas realizado | 50% | 50%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 3 | Asistir a los Planes de Regularización | Porcentaje | 80% | Porcentaje de planes de regularización asistidos | 81.94% | 102.4%
[5 empty] | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Fomentar un mejor clima laboral de la entidad | Encuesta | - | encuesta realizada/ encuesta programada | 1 | 120% | 103% | 91.57%
|  | Brindar alternativas de solución a las principales necesidades de las personas naturales y jurídicas, gracias a la utilización adecuada y estratégica de las TIC para el fortalecimiento de los trámites y servicios que se ponen a su disposición. | se encuentra incluido en la primera estrategia | Plan |  |  | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Definir y ejecutar el programa de bienestar y estímulos | Programa ejecutado | 100% | programa ejecutado/ programa planeado | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Definir y ejecutar el Plan de Capacitación | Plan ejecutado | 100% | Plan ejecutado/ Plan programado | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Ejecutar actividades de prevención de ausentismo por enfermedades y accidentes | Cronograma ejecutado | 56.75% | cronograma ejecutado/ cronograma planeado | 56.75% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Implementar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Sistema Implementado | 56.75% | sistema implementado/ sistema propuesto | 56.75% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Ejecutar las actividades definidas por el COPASST | Cronograma ejecutado | 100% | cronograma ejecutado/ cronograma planeado | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Talento Humano | Definir y ejecutar el Plan de selección y vinculación | Plan ejecutado | 100% | Plan ejecutado/ Plan programado | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión de la contratación | Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida | Actas | 36 | Actas de reunión presentadas/ Reuniones programadas | 71 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Realizar entrenamiento del Software del Sistema Integrado de Gestión | Personas entrenadas | 150 | Personas entrenadas/ total de personas requeridas | 131 | 87.33%
[6 empty] | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia | Crear las políticas de seguridad de la información y de tablas de control de acceso requeridos para los procesos de gestión documental | Política | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 1 | 100% | 71.43%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia | Adoptar y Difundir el esquema de publicación de información en la página web, control de cambios en la página y archivamiento web. en coordinación con el Área de Sistemas de Información y Tecnología y Jurídica | Documento | 1 | Documento entregado/ Documento requerido | 0 | 0%
|  | Garantizar la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. | Seguimiento anual de Gobierno en línea en la Entidad | Reporte anual del cumplimiento de indicadores de Gobierno en Línea |  |  | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia | Digitalizar las Resoluciones, actas de Comités y Consejo Directivo | Documentos digitalizados | 1 | Documento digitalizado/ Documento requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia | Realizar los procesos de archivo como bodegaje, organización, digitalización certificada, suministro de insumos y personal | Contrato de outsourcing | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia | Desarrollar en el sistema de Gestión Documental la forma en la que los concesionarios e interventores puedan entregar y radicar los estudios, diseños e informes por medios electrónicos | Desarrollo realizado | - | desarrollo realizado/ desarrollo requerido | 0 | 0%
| Información estadística para la toma de decisiones. | Diseñar una estrategia de difusión de información de estadísticas oficiales | Con el liderazgo del MT y en coordinación con las otras entidades del sector se definirá la estrategia de difusión de estadísticas | Documento de estrategia sectorial |  |  | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia | Publicar en la pagina web de los informes de las interventorías y de los supervisores de los contratos (artículo 11 la Ley 1712 de 2014) | Informes publicados | 1 | Informe publicado/Informe requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia | Definir los lineamientos para uso de formatos abiertos en la producción de documentos electrónicos y definir los formatos de preservación a largo plazo | Documento | 1 | Documento realizado/ documento requerido | 0 | 0%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA | Grupo Interno de Trabajo Gestión jurídica de Gestión contractual 2 | Asistir a los planes de Regularización | Porcentaje | 80% | porcentaje de asistencia | 80% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Realizar auditoria interna del SIG (Auditoría interna a todas las gerencias y a los supervisores de los contratos) | Informe de Auditoría | 1 | Informe realizado/Informe requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Realizar auditoria de seguimiento con Ente Certificador | Informe de Auditoría | 1 | Informe realizado/Informe requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Incentivar la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad con material didáctico para los colaboradores de la ANI | Unidades | 1440 | Unidad adquiridas/ unidad planeada | 1440 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Realizar entrenamiento en metodología de mejoramiento continuo | % Personas entrenadas | 80% | %Personas entrenadas | 80% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Brindar soporte en el uso y manejo de la herramienta del SIG | soportes | 100% | soportes realizados/soportes requeridos | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Elaborar instructivo predial y social | Documento | - | Documento realizado/ documento requerido | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Gestión de Calidad | Elaboración cuadro maestro de la situación actual y requerimiento de información | % | 20% | porcentaje de avance | 20% | 100%
[6 empty] | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | Boletines | 25 | boletín realizado / boletín requerido | 25 | 100% | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Realizar tres capacitaciones para fortalecer la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | Capacitaciones | 3 | Capacitaciones realizadas /capacitaciones requeridas | 3 | 100%
[7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Oficina de Control Interno | Generar herramientas para fortalecer la gestión del PMI: * Elaborar un instrumento sobre la base de conocimiento de hallazgos típicos, que determine el tratamiento dado a estos y sirva de consulta para los responsables de los planes de mejoramiento. * Diseñar un instructivo para la definición y seguimiento al PMI. * Presentar dos informes ejecutivos que contengan el análisis de efectividad de los PMI. * Presentar un informe ejecutivo que contenga el balance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional –PMI, por cada una de las vicepresidencias. * Presentar un estudio sobre la probabilidad de materialización de observaciones. | Documentos | 4 | documentos realizados/documentos requeridos | 4 | 100%
[6 empty] | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diseñar e implementar nuevas estrategias y herramientas de gestión del conocimiento | reporte | 6 | reporte diseñado/Reporte requerido | 3 | 50% | 82.22%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Diseñar un modelo de reporte de acuerdo con las necesidades de presidencia de la ANI por modo. | Reporte | 4 | reporte realizado/Reporte requerido | 2 | 50%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Reportar los indicadores lideres de la ANI | Reporte | 9 | reporte realizado/Reporte requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Contratar el servicio del Sistema de información predial (CISA) | Contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN RIESGOS Y ENTORNO | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de la información y comunicaciones | Adquirir las licencias de Oracle | Contrato | 1 | contrato suscrito/ Contrato Planeado | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia | Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad | inventario documental | 100% | inventario documental realizado/inventario documental requerido | 66.67% | 66.67%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Archivo y Correspondencia | Inventariar CDS | Cd inventariado | - | Inventario de CDS realizado /inventario de CD requerido | 200 | 120%
[6 empty] | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | Registrar los estados financieros en el aplicativo CHIIP | Informes | 3 | Informe realizado/Info requerido | 3 | 100% | 101.2%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | Elaborar los estados financieros al cierre contable del Año. | Informes | 1 | Informe realizado/Info requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | Elaborar el cierre y conciliación de cifras. | Informes | 9 | Informe realizado/Info requerido | 8 | 88.89%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública | Actas | - | Actas de reunión presentadas/ Reuniones programadas | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | Elaborar la Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN | Informes | 1 | Informe realizado/Info requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | Elaborar e ingresar el informe para la DIAN sobre información exógena de terceros. | Informes | 1 | Informe realizado/Info requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | Incorporar el Marco conceptual para la preparación y presentación de Información Financiera y las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos | norma implementada | 1 | norma implementada/norma requerida | 20 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Contabilidad | Elaborar medios magnéticos SHD | Informes | - | Informe realizado/Info requerido | - | -
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social | Proyectar y elaborar los actos administrativos de los contratos a cargo del grupo | Actos advos | 100% | Porcentaje de actos advos elaborados | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Presupuesto | Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | Anteproyecto | 1 | Anteproyecto realizado/ Anteproyecto requerido | 1 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Presupuesto | Realizar las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad. | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | 100% | Modificaciones realizados/ modificaciones requeridas | 100% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Presupuesto | Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos de vigencia y rezago presupuestal | Informes | 3 | informes presentados/ Informes planeados | 3 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Servicios Generales | Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia | Unidad | 100% | Porcentaje de unidades provistas | 90% | 90%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Servicios Generales | Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres. (Bienes para Baja) | Unidad | - | depuración de inventario realizada/ depuración de inventario planeada | 8 | 120%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Servicios Generales | Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad | Contratos | 80% | contrato suscrito/Contrato Planeado | 80% | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Tesorería | Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja-PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Reporte | 9 | reportes realizados/ reportes planeados | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Tesorería | Realizar y controlar el proceso de pago a través de la Cuenta Única Nacional-CUN, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda. | Reporte | 9 | reportes realizados/ reportes planeados | 9 | 100%
[7 empty] | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Grupo Interno de Trabajo Tesorería | Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | Porcentaje de Ejecución de Pagos realizados | 100% | 100%

## Resumen
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AÑO 2016
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. | 91% | 69.33%
| 1.2. Realizar adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. | 84%
| 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia. | 80%
| 1.4. Desarrollar e implementar el Plan Maestro de Transporte en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la entidad. | 67%
| 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | 61%
| 1.6. Asesorar otros sectores y entes territoriales en la estructuración y contratación de proyectos de infraestructura. | 33%
| 1.7. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI. | -
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | 94% | 93.67%
| 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | 91%
| 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | 91%
| 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. | 94%
| 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. | 100%
| 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | 92%
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | 85% | 83.17%
| 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | 100%
| 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | 102%
| 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | 94%
| 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. | 33%
| 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | 85%
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | 103% | 91.56%
| 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura. | 71.4%
| 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | 100%
| 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | 82.2%
| 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | 101.2%