## Resumen Focos-objetivos
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AÑO 2018
TERCER TRIMESTRE
RESUMEN POR FOCO-OBJETIVO ESTRATEGICO (%)
Foco | Objetivo Estratégico | Dependencia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Avance Meta Año | Resultado actividad Año (%) | Resultado Objetivo Año(%) | Resultado Foco Año (%) | Meta Trim 1 | Avance Trim 1 | Resultado actividad trimestre 1 (%) | Resultado Objetivo Trimestre 1 (%) | Resultado Foco Trimestre 1 (%) | Meta Trim 2 | Avance Trim 2 | Resultado actividad trimestre 2 (%) | Resultado Objetivo Trimestre 2 (%) | Resultado Foco Trimestre 2 (%) | Meta Trim 3 | Avance Trim 3 | Resultado actividad trimestre 3 (%) | Resultado Objetivo Trimestre 3 (%) | Resultado Foco Trimestre 3 (%) | Meta Trim 4 | Avance Trim 4 | Resultado actividad trimestre 4 (%) | Resultado Objetivo Trimestre 4 (%) | Resultado Foco Trimestre 4 (%) | Meta Trimestre acumulado | Avance Trimestre acumulado | Resultado actividad Trimestre acumulado (%) | Resultado Objetivo Trimestre acumulado(%) | Resultado Foco Trimestre acumulado (%) | Resultado-Promedio ANI (%)
Foco 1. Desarrollar infraestructura de transporte | 1.1.Estructurar y adjudicar proyectos de INICIATIVA PÚBLICA | Vice Estructuración | Estructurar los proyectos Ruta del Sol I, Nueva Malla Víal del Valle del Cauca y Puerto Salgar - San Roque | Proyecto | 3 | 1 | 33.3333 | 33.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 100 | 50 | 2 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 1 | 33.3333 | 51.1111 | 12.7778 | 44.8337
|  | Vice Estructuración | Estructurar la operación y mantenimiento de los aeropuertos a entregar por la AEROCIVIL | Proyecto | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Vice Estructuración | Finalizar la estructuración del Aeropuerto El Dorado II | Proyecto | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Vice Estructuración | Estructurar el CAEB Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura | Proyecto | 1 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 120 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 120
| 1.2. Aprobar y Adjudicar proyectos de INICIATIVA PRIVADA | Vice Estructuración | Adjudicar 2 proyectos bajo el esquema 4G (ALO Sur y Accesos Norte II) | Proyecto | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.3.Desarrollar e Implementar el PMT | Presidencia | Elaborar convenios tipo para el desarrollo de acuerdos de infraestructura de accesos a las ciudades | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Presidencia | Elaborar un manual de especificaciones técnicas para la construcción de accesos urbanos | Documento | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.4. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI | Presidencia | Evaluar la viabilidad de la creación de un fondo que permita el uso del valor residual de concesiones como fuente de pago para futuros proyectos de infraestructura | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Presidencia | Explorar otras fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos (Obras por valorización) | Documento | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
Foco 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Suscribir actas de inicio de construcción de proyectos 4G ( Bmanga -Pamplona, Accesos Norte 1) | Acta | 2 | 1 | 50 | 65 | 78.0485 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 105.8742 | 1 | 1 | 100 | 100 | 103.0645 | 1 | 0 | 0 | 25 | 81.97 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 1 | 50 | 65 | 93.2237
|  | Vicepresidencia Ejecutiva | Suscribir actas de inicio de construcción de proyectos 4G (Puerta del Hierro, Cúcuta - Pamplona, Tercer Carril, Pacífico I y Mulaló - Loboguerrero) | Acta | 5 | 4 | 80 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 2 | 1 | 50 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 5 | 4 | 80
| 2.2 Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión | Vice Gestión Contractual | Construir nuevos Kilómetros de Calzada - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Km | 115.8 | 82.7 | 71.4162 | 59.694 |  | 13.22 | 24 | 120 | 117.6225 |  | 26.69 | 28.89 | 108.2428 | 109.1935 |  | 4.59 | 29.81 | 120 | 102.88 |  | 71.33 |  | 0 | #DIV/0! |  | 44.5 | 82.7 | 120 | 107.8947
|  | Vice Ejecutiva | Construir nuevos Kilómetros de Calzada - Vicepresidencia Ejecutiva | Km | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Vice Gestión Contractua | Mejorar y rehabilitar vías concesionadas - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Km | 416 | 81.54 | 19.601 |  |  | 5.58 | 5.9 | 105.7348 |  |  | 27.29 | 23.72 | 86.9183 |  |  | 139.27 | 51.92 | 37.2801 |  |  | 244.34 |  | 0 |  |  | 172.14 | 81.54 | 47.3684
|  | Vice Ejecutiva | Ejecutar inversión privada Vicepresidencia Ejecutiva - Proyectos modo carretero | 1,5 billones $ | 1.5 | 1.491 | 99.4 |  |  | 0 | 0.48 | 120 |  |  | 0 | 0.46 | 120 |  |  | 0 | 0.551 | 120 |  |  | 1.5 |  | 0 |  |  | 0 | 1.491 | 120
|  | Vice Gestión Contractual | Ejecutar inversión privada Vicepresidencia de Gestión Contractual - Proyectos modo carretero | 6,5 billones $ | 6.5 | 3.257 | 50.1077 |  |  | 0 | 1.3 | 120 |  |  | 0 | 0.94 | 120 |  |  | 0 | 1.017 | 120 |  |  | 6.5 |  | 0 |  |  | 0 | 3.257 | 120
|  | Vice Gestión Contractual | Ejecutar inversión privada - Proyectos otros modos | billones $ | 1.2 | 0.688 | 57.3333 |  |  | 0 | 0.24 | 120 |  |  | 0 | 0.21 | 120 |  |  | 0 | 0.238 | 120 |  |  | 1.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0.688 | 120
|  | Vice Gestión Contractual | Poner en servicio la infraestructura aeroportuaria (Aeropuerto de Bmanga, Aeropuerto de Quibdó, Calles de Salida CODAD, Terminal de carga de Rionegro, Edificio Administrativo Bquilla) | Unidad | 6 | 8 | 120 |  |  | 1 | 3 | 120 |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 6 | 8 | 120
| 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Presidencia | Implementar la primera fase de la plataforma Super Visor | Fase | 1 | 1 | 100 | 87.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 |  | 1 | 1 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100 | 100
|  | Presidencia | Monitorear y hacer seguimiento a los proyectos a través de PINES | informe | 12 | 9 | 75 |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 9 | 9 | 100
| 2.4.Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidads | Vice Planeación | Integrar los riesgos institucionales al sistema de gestión de calidad | informe | 1 | 1 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100 | 100 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 1 | 100 | 100
Foco 3. Generar confianza en los ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Vicepresidencia Adminsitrativa y Financiera | Fortalecer la cultura de la transparencia a través del diseño e implementación de herramientas que permitan la adopción de la política institucional de transparencia | Campaña | 1 | 0 | 0 | 48.75 | 24.375 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 73.3333 | 73.3333 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 73.3333 | 73.3333
|  | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Fortalecer la cultura de la transparencia a través de la divulgación de información actualizada de los proyectos en la página web (Infraestructura abierta) | Página | 1 | 2 | 120 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 120 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 2 | 120
|  | Presidencia | Formular el esquema de Gobierno Corporativo de la Agencia | Documento | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
|  | Oficina de Comunicaciones | Divulgar avances y logros a públicos de interés (Gremios, Gobierno, etc) | Eventos | 12 | 9 | 75 |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 9 | 9 | 100
| 3.2. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas | Presidencia | Contribuir y acompañar las diferentes propuestas de reglamentación de la Ley 1882 de 2018 (Ley de Infraestructura) | informe | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Foco 4. Fortalecer la gestión institucional | 4.1 Promover la administración digital de la ANI | Vice Planeación | Implementar el manejo en línea de situaciones administrativas laborales | trámite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 4,2 Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión | Vice Planeación | Certificar a la Entidad en la Norma ISO 9001:2015 | Certificado | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 0 | 0 | 0